Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.09.2018 № 1472

Валдай

О подготовке и реализации на территории

Валдайского муниципального района проектов

поддержки местных инициатив

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и в целях создания экономических и социальных условий для динамического развития Валдайского района Администрация Валдайского  муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и реализации на территории Валдайского района проектов поддержки местных инициатив в 2019 году.

2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе
по координации работы по реализации проектов поддержки местных инициатив на территории Валдайского муниципального района.

3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и реализации на территории Валдайского района проектов поддержки местных инициатив.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района		Ю.В.Стадэ

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 24.09.2018 №1472

План мероприятий

по подготовке и реализации на территории Валдайского муниципального района проектов поддержки местных инициатив на 2018-2019 годы

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Вид документа и (или) результата, предоставляемого в Администрацию района и ГОКУ «Центр муниципальной правовой информации» | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование населения Валдайского района о проекте по поддержке местных инициатив в Новгородской области | сентябрь 2018 |  | Администрация района, Главы сельских поселений |
| 2. | Проработка проблемных вопросов местного значения | 25.09.2018 -20.10.2018 | перечень проблемных вопросов местного значения | кураторы ППМИ, Главы сельских поселений |
| 3. | Проведение предварительных мероприятий (подготовка опросных листов, распространение анкет, подомовые обходы, проведение предварительных собраний) | сентябрь 2018 |  | кураторы ППМИ, Главы сельских поселений |
| 4. | Разработка и согласование графиков проведения общих собраний граждан | 25.09.2018-31.09.2018 | утвержденный график проведения собраний | кураторы ППМИ, , Главы сельских поселений |
| 5. | Организация и проведение общих собраний граждан в соответствии с графиками проведения собраний | 01.10.2018- 25.11.2018 | протоколы собраний | кураторы ППМИ, Главы сельских поселений |
| 6. | Размещение информации о проведенных собраниях граждан в информационной сети «Интернет», на сайтах Администрации района и сельских поселений, газете «Валдай» | 01.10.2018-25.11.2018 | информационные сообщения о проведенных общих собраниях граждан для размещения на сайте Администрации района | кураторы ППМИ, Главы сельских поселений |
| 7. | Подготовка к проведению муниципального этапа конкурса ППМИ : | 01.10.2018-01.12.2018 | локально-сметные расчеты, дефектные ведомости, проектная документация, выписки из бюджета, подтверждающих софинансирования проектов | кураторы ППМИ и Главы администраций сельских поселений |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | выезд в сельские поселения с целью определения объема работ |  |  |  |
|  | подготовка локально-сметных расчетов, дефектных ведомостей, подготовка необходимой проектной документации |  |  |  |
|  | осуществление мероприятий по подготовке выписок из реестров муниципальной собственности, свидетельств о собственности |  |  |  |
|  | подготовка выписок из бюджета, подтверждающих софинансирования проектов |  |  |  |
| 8. | Проведение муниципального этапа | 02.12.2018-17.01.2019 | рейтинговая таблица проектов ППМИ. Сообщение в сети интернет и на сайте Администрации | кураторы ППМИ и Главы сельских поселений |
| 9. | Размещение информации об итоговых результатах проведения муниципального этапа конкурса ППМИ | до 17.01.2019 | информационные сообщения о муниципальном этапе реализации ППМИ, об итогах проведения муниципального конкурса по отбору проектов местных инициатив в информационной ленте в сети «Интернет» на сайте Администрации района | Администрация муниципального района |
| 10. | Подготовка и подача заявок и иных документов для участия в конкурсе ППМИ | 18.01.2019-31.01.2019 | полный пакет документов, необходимых для участия в конкурсе | Главы сельских поселений |
| 11. | Организация сбора финансовых средств (софинансирование), поступивших от граждан и юридических лиц участников проекта, соблюдение сроков проведения | 27.02.2019-1.06.2019 | открытие счета для добровольных пожертвований | кураторы ППМИ, Главы сельских поселений |
| 12. | Согласование и утверждение графика выездов сотрудников ГОКУ ЦМПИ на объекты в целях мониторинга фактической реализации проектов местных инициатив | 01.06.2019-30.06.2019 | график выездов сотрудников ЦМПИ | кураторы ППМИ, Главы сельских поселений |
| 13. | Выполнение работ по реализации проектов местных инициатив согласно графику | 1.06.2019-31.10.2019 | отчет о фактическом выполнении работ по реализации проектов местных инициатив | кураторы ППМИ и Главы сельских поселений |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | подготовка технической конкурсной документации |  |  |  |
|  | подготовка и проведение процедуры отбора подрядчиков для реализации прошедших отбор проектов, подготовка муниципальных контрактов |  |  |  |
|  | контроль за ходом выполнения муниципальных контрактов |  |  |  |
|  | осуществление надзора за выполнением муниципального контракта по выполнению работ и реализации прошедших отбор проектов, приемка выполненных работ |  |  |  |
|  | подготовка отчетов: информация о заключении муниципальных контрактов, договоров отчет о завершении проекта отчет о расходовании субсидии |  |  |  |
| 14. | Подготовка реализованных в рамках ППМИ объектов к открытию, размещение информации в сети «Интернет» | 31.10.2019 | открытие объектов, реализованных в рамках ППМИ | кураторы ППМИ, Глава муниципального района и Главы сельских поселений |
| 15. | Подготовка итогового отчета о реализации ППМИ в 2019 году | 15.12.2019 | итоговый отчет о реализации ППМИ в 2019 году | кураторы ППМИ |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального района

от 24.09.2018 №1472

Положение

о рабочей группе по координации работы по реализации проектов поддержки местных инициатив на территории Валдайского муниципального района

1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности рабочей группы по координации работы по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Валдайского муниципального района (далее – рабочая группа).

2. Рабочая группа является совещательным органом, создаваемым с целью координации деятельности  по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Валдайского муниципального района.

3. Функции рабочей группы заключаются в выработке единого подхода к организации работы по реализации проектов поддержки местных инициатив на территории Валдайского муниципального района, организации информирования населения и освещения хода реализации проектов в сети Интернет.

4. Рабочую группа состоит из руководителя, заместителя руководителя, секретаря и членной рабочей группы.

5. Руководитель осуществляет руководство работой рабочей группы:

ведет заседания рабочей группы;

обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы.

На период отсутствия руководителя рабочей группы руководство работой
рабочей группы осуществляет заместитель руководителя рабочей группы.

6. Руководитель и (или) члены рабочей группы инициируют созыв очередного заседания рабочей группы.

### 7. Секретарь рабочей группы обеспечивает организации деятельности Рабочей группы, ведет делопроизводство, ведет протоколы заседаний, подписывает совместно с председателем протоколы заседаний Рабочей группы, а также выполняет по поручению председателя комиссии иные полномочия.

8. Повестка дня заседания рабочей группы утверждается руководителем рабочей группы с учетом предложений ее членов.

9. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

10. Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания рабочей группы, а также при голосовании.

11. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

12. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях
рабочей группы могут привлекаться иные лица.

13. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании рабочей группы путем открытого голосования. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос председателя рабочей группы.

14. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывает председатель рабочей группы и секретарь рабочей группы.

15. Рабочая группа имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию, касающуюся реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Валдайского муниципального района;

приглашать на свои заседания представителей структурных подразделений Администрации Валдайского муниципального района; представителей органов государственной власти Новгородской области, Администраций сельских поселений, организаций и средств массовой информации (с их согласия);

взаимодействовать с органами государственной власти и органами местного самоуправления Новгородской области.

____________________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 24.09.2018 №1472

Состав

рабочей группы по подготовке и реализации на территории Валдайского района

проектов в рамках программы по поддержке местных инициатив

| Стадэ Ю.В. | – Глава муниципального района, председатель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Карпенко А.Г. | – заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель председателя рабочей группы; |
| Перегуда С.В. | – председатель комитета по организационным и общим вопросам Администрации муниципального района, секретарь рабочей группы; |
| Рудина О.Я. | – первый заместитель Главы администрации муниципального района, куратор ППМИ. |
| Члены рабочей группы: |  |
| Баранов Е.В. | – Глава Семеновщинского сельского поселения (по согласованию); |
| Волыгина Е.А. | – Глава Костковского сельского поселения (по согласованию); |
| Гаврилов Е.А. | – заместитель Главы администрации муниципального района; |
| Иванова С.А. | – Глава Любницкого сельского поселения (по согласованию); |
| Козяр Г.А. | – председатель комитета экономического развития Администрации муниципального района; |
| Колпаков К.Ф. | – Глава Ивантеевского сельского поселения (по согласованию); |
| Моденков С.В. | – Глава Едровского сельского поселения (по согласованию); |
| Москалькова Л.А. | – заведующий отделом информационных технологий Администрации муниципального района; |
| Мячин В.Б. | – Глава Рощинского сельского поселения (по согласованию); |
| Никифорова Т.В. | – председатель комитета финансов Администрации муниципального района; |
| Никулина И.В. | – заведующий отделом правового регулирования Администрации муниципального района; |
| Ратникова М.Н. | – Глава Яжелбицкого сельского поселения ( по согласованию); |
| Растригина Е.А. | – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; |
| Рыбкин А.В. | – заведующий отделом архитектуры, градостроительства и строительства Администрации муниципального района; |
| Самозванова С.П. | – председатель комитета жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; |
| Степанова Л.В. | – Глава Короцкого сельского поселения (по согласованию). |