ПРОЕКТ

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

г. Валдай

**Об утверждении Плана подготовки Валдайского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 годов**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить План подготовки Валдайского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:

главный специалист комитета жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства Администрации

муниципального района С.Б.Николаева

Согласовано:

Заместитель Главы администрации

муниципального района Ю.Ю.Кокорина

Главный специалист отдела

правового регулирования

Администрации муниципального района Д.А.Осипян

Главный специалист комитета по

организационным и общим вопросам

Администрации муниципального района Г.А.Скоробогатова

Разослать: дело-1, комитет ЖКХ- 2

УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

муниципального района

от №

План подготовки Валдайского муниципального района

к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов** |
| 1.1 | Начало отопительного сезона |
|  | 2022-2023  | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024  | 02.10.2023 |  |
|  | 2024-2025 | 01.10.2024 |  |
| 1.2 | Завершение отопительного сезона |
|  | 2022-2023  | 12.05.2023 |  |
|  | 2023-2024  | 17.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 | 14.05.2025 |  |
| 1.3 | Продолжительность отопительного периода |
|  | 2022-2023  | 240 дней |  |
|  | 2023-2024  | 229 дней |  |
|  | 2024-2025  | 226 дней |  |
| 1.4 | Технологические нарушения по внешним причинам |
|  | 2022-2023  | нет |  |
|  | 2023-2024  | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.5 | Технологические нарушения по внутренним причинам |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.6 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025  | нет |  |
| 1.7 | Аварийные ситуации |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025  | нет |  |
| 1.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |
|  | 2022-2023  | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024  | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025  | в штатном режиме |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Единица измерения | Количество | Стоимость на капит. и тек. ремонты, тыс. руб. | Ответственныйисполнитель(руководитель -ФИО) | Сроки исполнения |
| **2. Организационные мероприятия** |
| 2.1. | Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Валдайского муниципального района | шт. | 1 |  | Главный специалист комитета ЖКХ Николаева С.Б. (Заместитель Главы администрации муниципального района Кокорина Ю.Ю.) | до01.04.2025 |
| 2.2 | Актуализация и утверждение схем теплоснабжения Валдайского муниципального района на 2026 год | шт. | 9 |  | Главный специалист комитета ЖКХ Николаева С.Б. (Заместитель Главы администрации муниципального района Кокорина Ю.Ю.) | до01.07.2025 |
| 2.3. | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | шт. | 1 |  | Главный специалист комитета ЖКХ Николаева С.Б. (Заместитель Главы администрации муниципального района Кокорина Ю.Ю.) | до 15.05. 2025 |
| 2.4. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | шт. | 1 |  | Главный специалист комитета ЖКХ Николаева С.Б. (Заместитель Главы администрации муниципального района Кокорина Ю.Ю.) | до 15.08.2025 |
| 2.5. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | шт. | 1 |  | Главный специалист комитета ЖКХ Николаева С.Б. (Заместитель Главы администрации муниципального района Кокорина Ю.Ю.) | до 15.08.2025 |
| 2.6. | Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих компаний к отопительному периоду  | шт. | 58 |  | Межведомственная комиссия(Заместитель Главы администрации муниципального района Кокорина Ю.Ю.) | до 01.11.2025 |
| 2.7. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | шт. | 54 |  | Межведомственная комиссия(Заместитель Главы администрации муниципального района Кокорина Ю.Ю.) | до 10.09.2025 |
| 2.8. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | шт. | 4 |  | Межведомственная комиссия(Заместитель Главы администрации муниципального района Кокорина Ю.Ю.) | до 25.10.2025 |
| 2.9. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для потребителей тепловой энергии. | шт. | 54 |  | Межведомственная комиссия(Заместитель Главы администрации муниципального района Кокорина Ю.Ю.) | до 15.09.2025 |
| 2.10. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | шт. | 4 |  | Межведомственная комиссия(Заместитель Главы администрации муниципального района Кокорина Ю.Ю.) | до 01.11.2025 |
| 2.11. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 г.г | шт. | 1 |  | Федеральная служба по экологическому,технологическому и атомному надзору Северо-Западное Управление по НО (Ростехнадзор)  | до 20.11.2025 |
| 2.12. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | шт. | 1 |  | Главный специалист комитета ЖКХ Николаева С.Б. (Заместитель Главы администрации муниципального района Кокорина Ю.Ю.) | до 01.12.2025 |
| **3. Технические мероприятия по повышению надежности систем теплоснабжения муниципального района** |
| 3.1. | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов оборудования котельных ООО «ТК Новгородская» (текущий и капитальный ремонты, техническое обслуживание, проверка и настройка автоматики, регламентные работы) | шт. | 25 | 9678,15 | ООО «ТК Новгородская» (начальник Валдайского района теплоснабжения Поплавский Г.Е.) | с 01.06.2025 по 15.10.2025 |
| 2.1.2 | Подготовка тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения ООО «ТК Новгородская» к отопительному периоду 2025-2026 годов (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий и капитальный ремонты, обслуживание запорной арматуры) | км. | 42,68 в двухтрубном исполнен ии | 11565,1 | ООО «ТК Новгородская» (начальник Валдайского района теплоснабжения Поплавский Г.Е.) | с 01.06.2025 по 15.10.2025 |
| 2.2.1. | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов оборудования котельных АО «НордЭнерго» (текущий и капитальный ремонты, техническое обслуживание, проверка и настройка автоматики, регламентные работы) | шт. | 2 | 566,34 | АО «НордЭнерго» (главный инженер ОП Новгород Тимофеев М.В.) | с 01.06.2025 по 15.10.2025 |
| 2.2.2. | Подготовка тепловых сетей АО «НордЭнерго» к отопительному периоду 2025-2026 годов (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий и капитальный ремонты, обслуживание запорной арматуры) | км. | 3,54 в двухтрубном исполнен ии | 423,58 | АО «НордЭнерго» (главный инженер ОП Новгород Тимофеев М.В.) | с 01.06.2025 по 15.10.2025 |
| 2.3.1. | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов оборудования котельных ФГАУ «Дом отдыха «Валдай» (текущий и капитальный ремонты, техническое обслуживание, проверка и настройка автоматики, регламентные работы) | шт. | 1 | 328,49 | ФГАУ «Дом отдыха «Валдай» (главный инженер Иванов С.В.) | с 01.06.2025 по 15.10.2025 |
| 2.3.2 | Подготовка тепловых сетей ФГАУ «Дом отдыха «Валдай» к отопительному периоду 2025-2026 годов (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий и капитальный ремонты, обслуживание запорной арматуры) | км. | 7,5 в двухтрубном исполнен ии | 114,75 | ФГАУ «Дом отдыха «Валдай» (главный инженер Иванов С.В.) | с 01.06.2025 по 15.10.2025 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **22676,41** |  |  |