Справка

о результатах проведения совместного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ освоения бюджетных средств по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не завершено» по состоянию на 01.04.2025

На основании приказа Счетной палаты Новгородской области от 10.02.2025 № 14 (включено в план работы на основании Решения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области и Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области (протокол от 27.12.2024 № 13) контрольной группой в составе: председателя Контрольно – счетной палаты Валдайского муниципального района Леваниной Е.А., аудитора Контрольно – счетной палаты Валдайского муниципального района Алексеевой В.С., ведущего инспектора Контрольно – счетной палаты Валдайского муниципального района Зуйковой Т.С. в срок с 10 февраля по 01 апреля 2025 года (I этап) проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ освоения бюджетных средств по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не завершены» на объекте Администрации и МАУ «РИЦ».

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

1. Результаты выборки объектов капитального строительства муниципальной собственности, строительство (реконструкция, рекультивация) которых ведется с 2025 года на территории Валдайского муниципального района (округа) характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание ОКС, объекта ТКО, ПСД | Наименование регионального проекта и (или) государственной программы Новгородской области и муниципальной программы (с указанием реквизитов) | Год начала строительства, разработки ПСД | Нормативный срок строительства по ПСД (мес.) | Срок достижения результата по согла-шению | Дата достижения результата по региональному проекту и (или) государственной программе Новгородской области и муниципальной программе |
| Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды благоустройство общественной территории, расположенной на улице Песчаной город Валдай | Национальный проект «Инфраструктура для жизни»;  федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»;  региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Новгородская область)»;  государственная программа Новгородской области «Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 17.11.2023 № 515;  муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2030 годы», утвержденная постановлением Администрации от 22.12.2017 № 2671 (с изменениями от 01.10.2024 №2622). | 2025 | 5 | 01.11.2025 (дата начала работ 10.04.2025, окончание работ 01.11.2025) | 2025 |

2. Определение и анализ объемов бюджетных ассигнований, их кассового исполнения за счет бюджетов всех уровней; оценка уровня софинансирования расходных обязательств местного бюджета, установленного соглашениями о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов (округов) и городского округа.

2.1. Освоение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции, рекультивации) объектов, строительство (реконструкция, рекультивация) которых ведется с 2025 года, характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ОКС,  объекта ТКО, ПСД | Объем бюджетных ассигнований в решении о бюджете (сводной бюджетной росписи) | | | | Исполнено  (кассовый расход у заказчика) | | | |
| Всего | ФБ\* | ОБ\* | МБ\* | Всего | ФБ | ОБ | МБ |
| Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды благоустройство общественной территории, расположенной на улице Песчаной город Валдай | 78 969,7 | 70 899,1 | 5 000,0 | 3 070,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*ФБ - средства федерального бюджета, ОБ- средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета

Решением Совета депутатов Валдайского городского поселения от 30.09.2024 № 210 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Валдайского городского поселения от 28.12.2023 № 179 «О бюджете Валдайского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены расходы на разработку и проверку проектной и/или сметной и/или проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории, расположенной на ул. Песчаной г. Валдай, в сумме 5 000,0 тыс. руб. за счет средств Валдайского городского поселения по КБК 900 0503 1000460240 414 (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности).

В соответствии с решением Совета депутатов Валдайского городского поселения от 30.10.2024 № 223 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Валдайского городского поселения от 28.12.2023 № 179 «О бюджете Валдайского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изменился вид расходов на разработку и проверку проектной и/или сметной и/или проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории, расположенной на ул. Песчаной г. Валдай, с 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» на 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».

Согласно решению Совета депутатов Валдайского городского поселения от 26.12.2024 № 237 «О бюджете Валдайского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на разработку и проверку проектной и/или сметной и/или проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории, расположенной на ул. Песчаной в сумме 2 675,0 тыс. руб. за счет средств Валдайского городского поселения по КБК 900 0503 1000460240 244.

Заключено Соглашение от 27.01.2025 № 49608101-1-2025-001 между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области (далее – Министерство) и Администрацией Валдайского муниципального района (далее – Администрация) «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Новгородской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» предусмотрена субсидия на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 76 665,8 тыс. руб., в том числе ФБ – 70 899,1 тыс. руб., ОБ – 5 000,0 тыс. руб., МБ – 766,7 тыс. руб. Уровень софинансирования за счет средств бюджета Валдайского городского поселения, согласно Соглашению с Министерством, составил 766,7 тыс. руб. (*соблюден*).

В соответствии с решением Совета депутатов Валдайского городского поселения от 29.01.2025 № 238 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Валдайского городского поселения от 26.12.2024 № 237 «О бюджете Валдайского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Благоустройство общественной территории на ул. Песчаной в г. Валдай) (субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)) в сумме 76 665,8 тыс. руб., в том числе: ФБ – 70 899,1 тыс. руб., ОБ – 5 000,0 тыс. руб., МБ – 766,7 тыс. руб. по КБК 900 0503 100И454240 244.

Решением Совета депутатов Валдайского городского поселения от 12.02.2025 № 242 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Валдайского городского поселения от 26.12.2024 № 237 «О бюджете Валдайского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Решение от 12.02.2025 №242) увеличены бюджетные ассигнования на реализацию проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Благоустройство общественной территории на ул. Песчаной в г. Валдай) на сумму 2 303,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Валдайского городского поселения и предусмотрены в бюджете в сумме 78 969,7 тыс. руб., в том числе: ФБ – 70 899,1 тыс. руб., ОБ – 5 000,0 тыс. руб., МБ – 3 070,6 тыс. руб. по КБК 900 0503 100И400000 622 (субсидии автономным учреждениям на иные цели).

Заключено дополнительное соглашение от 14.02.2025 № 49608101-1-2025-001/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «27» января 2025 г. № 49608101-1- 2025-001, согласно которому увеличен объем субсидии на 2 303,9 тыс. руб. (за счет средств бюджета Валдайского городского поселения). В результате общая сумма ассигнований на вышеуказанное мероприятие составила 78 969,7 тыс. руб., в том числе: ФБ – 70 899,1 тыс. руб., ОБ – 5 000,0 тыс. руб., МБ – 3 070,6 тыс. руб.

Согласно муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 22.12.2017 № 2671 (с изменениями от 10.01.2025 № 19), предусмотрено финансирование на реализацию мероприятия «Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды благоустройство общественной территории, расположенной на ул. Песчаной г. Валдай» в сумме 2 675,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Валдайского городского поселения. В настоящее время проект о внесении изменений в муниципальную программу, отражающий объемы финансирования в соответствии с Решением от 12.02.2025 № 242 в сумме 78 969,7 тыс. руб., прошедший экспертизу в Контрольно-счетной палате Валдайского муниципального района, находится в печати.

Администрацией, являющейся главным распорядителем бюджетных средств на вышеуказанные цели, доведены ЛБО до подведомственного учреждения муниципального автономного учреждения «Расчетно–информационный центр» (далее МАУ «РИЦ»).

Между Администрацией и МАУ «РИЦ» заключено соглашение от 19.02.2025 № 20-2025-091704 о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому учреждению из бюджета в 2025 году передана субсидия для реализации проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Благоустройство общественной территории на ул. Песчаной в г. Валдай) в сумме 78 969,7 тыс. руб., в том числе: ФБ – 70 899,1 тыс. руб., ОБ – 5 000,0 тыс. руб., МБ – 3 070,6 тыс. руб.

Уровень софинансирования за счет средств бюджета Валдайского городского поселения, в сумме 3 070,6 тыс. руб. (3,89%), установленный дополнительным соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды благоустройство общественной территории, расположенной на улице Песчаной город Валдай от 14.02.2025 № 49608101-1-2025-001/1, соблюден.

3. Анализ закупочной деятельности, связанной с осуществлением реализации мероприятий.

Администрацией заключен муниципальный контракт от 02.11.2024 № 01503000116240000690001 на разработку проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство общественной территории на ул. Песчаной в г. Валдай» в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с получением положительного заключения достоверности определения сметной стоимости на сумму 2 675,0 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 25 января 2025 года.

Выставлен акт от 11.02.2025 № 1 на сумму 2 675,0 тыс. руб., документ о приемке от 11.02.2025 № 1 на сумму 2 675,0 тыс. руб. (электронно подписан 20.02.2025). Оплата произведена по платежному поручению от 21.02.2025 № 317127 на сумму 2 675,0 тыс. руб.

Согласно документу о приемке работы выполнены 11.02.2025, чем нарушены условия пункта 4.2. раздела 4 муниципального контракта (срок выполнения работ по 25.01.2025).

МАУ «РИЦ» осуществляет закупочную деятельность в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ[[1]](#footnote-1). Постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 06.04.2020 № 478 утверждено Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных автономных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Валдайского муниципального района, Валдайского городского поселения, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Типовое положение).На основании Типового положения МАУ «РИЦ» утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения «Расчетно-информационный центр» от 28.11.2024 № 4 (далее – Положение о закупке).

Учреждением осуществлена закупка в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, Положением о закупке (подпункт 4.1.1. пункта 4 «Открытый конкурс, конкурс в электронной форме») путем проведения конкурса в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «РТС-ТЕНДЕР».

Первоначально извещение об осуществлении закупки № 32514570966 на сайте госзакупок в системе ЕИС (www.zakupki.gov.ru) размещено 28.02.2025 (сроки, установленные ч. 17 ст. 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, соблюдены). После внесенных изменений извещение об осуществлении закупки № 32514570966 на сайте госзакупок в системе ЕИС размещено 07.03.2025 (сроки, установленные ч. 11 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ, а также подпункта 9.6.1.7. Положения о закупке, соблюдены).

При формировании начальной максимальной цены договора (далее – НМЦД) из проектно-сметной документации исключены расходы на осуществление строительного контроля в сумме 1 654,5 тыс. руб. Нарушений не установлено.

НМЦД в сумме 77 315,2 тыс. руб. определена проектно-сметным методом. Сводный сметный расчет на сумму 78 969,7 тыс. руб. составлен в текущем уровне цен на IV квартал 2024 года, с учетом НДС 20 процентов в сумме 13 161,62 тыс. руб.

Достоверность сметной стоимости подтверждена положительным заключением Государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области» № 53-1-1-2-004323-2025 от 01.02.2025 г.

На момент окончания подачи заявок на участие в закупке была подана одна заявка, в результате конкурентная закупка признана несостоявшейся. Требования пункта 5 раздела 13 Федерального закона № 223-ФЗ, а также подпункта «в» пункта 34 постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке», соблюдены.

Комиссией по закупкам, утвержденной приказом МАУ «РИЦ» от 26.02.2025 № 3/1-од, на основании результатов подведения итогов конкурса в электронной форме №32514570966 на право заключения договора на выполнение работ по благоустройству общественной территории на ул. Песчаной в г. Валдай, было принято решение заключить договор с единственным участником (ООО «Строительное управление - 53») (далее – ООО «СУ-53»).

Протоколы, составляемые в ходе закупки размещены 17.03.2025, 18.03.2025, 18.03.2025 (сроки, установленные ч. 12 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ, соблюдены).

На момент контрольных действий (по состоянию на 01.04.2025) договор находится на стадии подписания.

Руководитель контрольной группы

председатель Контрольно – счетной палаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Леванина

Члены контрольной группы:

Аудитор Контрольно – счетной палаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Алексеева

Ведущий инспектор

Контрольно – счетной палаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Зуйкова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

1. Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). [↑](#footnote-ref-1)