УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 13.05.2013  №639

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности сферы культуры Валдайского

муниципального района (2013-2018 годы)»

1.Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности сферы культуры Валдайского муниципального района (2013-2018 годы)» (далее «дорожная карта») являются:

повышение  качества жизни граждан Валдайского муниципального района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работникам учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Валдайского муниципального района.

2.Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ в сфере культуры предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»);

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения поддержки творческих проектов;

создание условий для творческой самореализации граждан, проживающих на территории Валдайского муниципального района;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие учреждений культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

популяризация территорий Валдайского муниципального района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

3.Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1.С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Валдайского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,3 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,4 |

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых на платной и бесплатной основе, (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,2 | 0,30 | 0,35 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 |

3)увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в собственности муниципального района, городского и сельских поселений:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 87,5 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |

4)увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Валдайского муниципального района:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 16 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 |

5)увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Валдайском районе:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54,1 | 54,25 | 54,56 | 54,87 | 55,17 | 55,48 | 55,78 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение  выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4)оптимизация инфраструктуры в сфере культуры на территории Валдайского муниципального района.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

1.Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры будут осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культура», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №2606-р, Постановления Администрации Новгородской области от 26.02.2013 №95 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности сферы культуры Новгородской области (2013-2018 годы)», Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных будут рассматриваться библиотеки и культурно – досуговые учреждения. При этом объемы финансирования планируется соотносить с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

1.Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1)динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в экономике области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 |

2)численность работников муниципальных учреждений культуры:

(человек)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры, в том числе руководителей указанных учреждений | правовые акты | муниципальное казенное учреждение Комитет культуры и туризма Администрации Валдайского муниципального района (далее Комитет культуры и туризма) | III квартал 2013 года |
| 1.2. | Внесение изменений в показатели эффективности работников муниципальных учреждений культуры, в том числе руководителей указанных учреждений | правовые акты | Комитет культуры и туризма | 2013-2018 годы (по необходимости) |
| 1.3. | Проведение мероприятий по возможному привлечению на повышение заработной платы внутренних ресурсов отрасли, в том числе: проведение работ по оптимизации сети учреждений культуры и оптимизации численности работников (закрытие учреждений, перевод и сокращение ставок) увеличение доли внебюджетных средств в общем размере средней заработной платы | рост заработной платы до 25 процентов | Комитет культуры и туризма | 2013-2018 годы |
| 1.4. | Внедрение разрабатываемых Министерством культуры Российской Федерации типовых норм труда работников библиотечной системы | правовые акты | Комитет культуры и туризма | 2014-2018 годы |
| 1.5. | Внедрение рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации по формированию штатной численности работников культурно-досуговых учреждений (КДУ) | правовые акты | Комитет культуры и туризма | 2015-2016 годы |
| 1.6. | Внесение изменений в Примерные положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению Комитет культуры и туризма Администрации Валдайского муниципального района, утвержденные постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 18.09.2012 №1623 | постановление Администрации Валдайского муниципального района | Комитет культуры и туризма | 2013-2018 годы |
| 1.7. | Планирование средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры при формировании проекта муниципального бюджета | рост заработной платы | Комитет культуры и туризма | 2013-2018 годы |
| 2.Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация мероприятий по предоставлению лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей | сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Комитет культуры и туризма | 2013-2018 годы |
| 2.2. | Организация мероприятий по предоставлению руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей | сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Комитет культуры и туризма | 2013-2018 годы |
| 3.Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ соответствия работников учреждений культуры обновленным квалификационным требованиям | аналитическая информация | Комитет культуры и туризма | 2013-2018 годы |
| 3.2. | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям (на основании разработанных и утвержденных Министерством культуры Российской Федерации профессиональных стандартов работников учреждений культуры) | правовые акты | Комитет культуры и туризма | 2013-2018 годы |
| 3.3. | Организация работы по переподготовке и повышению квалификации работников муниципальных учреждений культуры | повышение квалификации специалистов и переподготовка кадров: 10 человек ежегодно | Комитет культуры и туризма | 2013-2018 годы |
| 3.4. | Предоставление информации о практике внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 года № 2190-р | информация | Комитет культуры и туризма | 2013-2018 годы |
| 3.5. | Проведение мероприятий по обеспечению дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений, рекомендованный Министерством культуры Российской Федерации | доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения не более 40% | Комитет культуры и туризма | 2013-2018 годы |
| 4.Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание постоянно действующих рабочих групп по оценке результатов реализации «дорожной карты» | правовые акты | Комитет культуры и туризма | 2013 год |
| 4.2. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда, предусмотренных «дорожной картой» | статистическая отчетность, информация | Комитет культуры и туризма | ежегодно, начиная с 2013 года |
| 4.3. | Информационное сопровождение «дорожной карты»- организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров и других мероприятий | информация, рекомендации | Комитет культуры и туризма | 2013-2018 годы |
| 4.4. | Подготовка аналитической информации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 | аналитическая информация | Комитет культуры и туризма | 2017 год |
| 5.Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация разработки и утверждения учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников | правовые акты | Комитет культуры и туризма | 2013 год |
| 5.2. | Разработка проекта долгосрочной районной целевой программы «Культура Валдайского муниципального района (2015-2018 годы» с учетом целей и задач, поставленных в плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности сферы культуры Валдайского муниципального района (2013-2018 годы)» Внесение предложений и согласований в проект долгосрочной областной целевой программы «Культура Новгородской области (2014-2018 годы)» | программа | Комитет культуры и туризма | до 01 августа 2014 года |

____________________________________________