**Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг**

**«дорожной карты» Валдайского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Единица измерения** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности по годам** | | | | | | | **Орган (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности** |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, проживающих в Валдайском районе | (%) | 40,0 | 40,0 | 42,0 | 43,0 | 45,0 | 48,0 | 50,0 | комитет по социальным вопросам  Администрации муниципального района  (далее КСВ)  районная организация общества инвалидов |
| 2. | Удельный вес инфраструктурных объектов (в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, торговли), на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются: | - | - | - | - | - | - | - | - | комитеты Администрации муниципального района:  образования и молодежной политики,  культуры и туризма,  экономического развития,  жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,  отдел по физической культуре и спорту |
| 2.1. | Дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | % | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | органы муниципальной власти и подведомственные им учреждения |
| 2.2. | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам | % | 1,0 | 10,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | органы муниципальной власти и подведомственные им учреждения |
| 2.3. | Допуск собаки-поводыря | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | органы муниципальной власти и подведомственные им учреждения |
| 3. | Удельный вес инфраструктурных объектов (в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, торговли), на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | органы муниципальной власти и подведомственные им учреждения |
| 4. | Удельный вес инфраструктурных объектов (в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, торговли), на которых для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой звуковой информации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | органы муниципальной власти и подведомственные им учреждения |
| 5. | Удельный вес инфраструктурных объектов (в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, торговли), на которых для инвалидов по слуху обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам | % | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 10,0 | 25,0 | органы муниципальной власти и подведомственные им учреждения |
| 6. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  | органы муниципальной власти и подведомственные им учреждения |
| 6.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 5,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 65,0 | органы муниципальной власти и подведомственные им учреждения |
| 6.2. | Поручни | % | 22,18 | 25,0 | 33,3 | 40,0 | 42,0 | 55,0 | 60,0 | органы муниципальной власти и подведомственные им учреждения |
| 6.3. | Пандусы | % | 22,2 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 65,0 | органы муниципальной власти и подведомственные им учреждения |
| 6.4. | Подъемные платформы (аппарели) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | органы муниципальной власти и подведомственные им учреждения |
| 6.5. | Доступные входные группы | % | 22,1 | 33,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 53,0 | 60,2 | органы муниципальной власти и подведомственные им учреждения |
| 6.6. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 22,22 | 27,77 | 33,33 | 40,0 | органы муниципальной власти и подведомственные им учреждения |
| 7. | Доля организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, в том числе сопровождение, от общего количества организаций, предоставляющих услуги населению | % | 0 | 0 | 50,0 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | органы муниципальной власти и подведомственные им учреждения |
| 8. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | % | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | отдел по физической культуре и спорту Валдайского района |
| 9. | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек, от общего числа пользователей библиотек, из них: | % | 12,0 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,2 | комитет культуры и туризма Администрации муниципального района |
| Дети до 14 лет | % | 0,1 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
| Молодежь 15-24 лет | % | 0,5 | 0,5 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 |
| 10. | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушением зрения, слуха и инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, от общего числа мест в зрительных залах | % | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | комитет культуры и туризма Администрации муниципального района |
| 11. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организация, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 92,0  23  от  25 | 52,0  26  от  50 | 54,0  27  от  50 | 55,0  27  от  49 | 55,0  27  от  49 | 55,0  27  от  49 | 55,0  27  от  49 | комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района |
| 12. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным образовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 8,0  2  от  25 | 48,0  24  от  50 | 48,0  24  от  50 | 46,9  23  от  49 | 46,9  23  от  49 | 45,8  22  от  48 | 45,8  22  от  48 | комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района |
| 13. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, от общей численности, обучающихся инвалидов | % | 10,7  3  от  28 | 5,6  3  от  53 | 5,6  3  от  53 | 5,6  3  от  53 | 3,7  2  от  53 | 3,7  2  от  53 | 3,7  2  от  53 | комитет образования и молодежной политики Администрации Валдайского муниципального района |
| 14. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 48,0  12  от  25 | 34,0  17  от  50 | 34,0  17  от  50 | 32,0  16  от  49 | 32,0  16  от  49 | 31,2  15  от  48 | 31,2  15  от  48 | комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района |
| 15. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | % | 6,7  10  от  149 | 6,6  10  от  151 | 6,6  10  от 151 | 8,6  13  от 151 | 8,6  13  от  151 | 10,6  16  от  151 | 12,58  19  от  151 | комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района |
| 16. | Численность подготовленных для работы с инвалидами тьютеров, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов | % | 5,0  1 чел. на 20 | 5,0  1 чел. на 20 | 5,2  1чел. на 19 | 5,0  1 чел. на 19 | 5,0  1 чел. на 19 | 5,0  1 чел. на 19 | 5,0  1 чел. на 19 | комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района |
| 17. | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоро вья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций | % | 16,67  3  от  18 | 22,2  4  от  18 | 22,2  4  от  18 | 33,3  6  от  18 | 33,3  6  от  18 | 38,89  7  от  18 | 44,4  8  от  18 | комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района |
| 18. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата) аудиторий и помещений в образовательных организациях, от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях | % | 12,28  14  от  114 | 12,28  14  от  114 | 12,28  14  от 114 | 12,28  14  от 114 | 13,04  15  от  115 | 13,04  15  от  115 | 13,04  15  от  115 | комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района |
| 19. | Удельный вес новых зданий и сооружений, зданий после капитального ремонта и реконструкции доступных для инвалидов и МГН к зданиям и сооружениям, сдаваемым в эксплуатацию | % | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | отдел архитектуры, градостроительства и строительства Администрации муниципального района |
| 20. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших обучение или инструктирование для работы с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, культуры, физкультуры и спорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, экономического развития и социальной защиты населения, от общего количества таких сотрудников предоставляющих услуги населению | % | - | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | органы муниципальной власти подведомственные им структуры |

**Перечень мероприятий**

**«дорожной карты» Валдайского муниципального района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей**

**доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Сроки реализации** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | |
| 1.1. | Определение ответственных лиц, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг и достижению значений целевых показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты Валдайского района | административно-распорядительные акты муниципальной власти и подведомственных ей структур и учреждений | органы муниципальной власти и подведомственные ей учреждения | 2015 -2016 годы | повышение уровня доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры |
| 1.2. | Определение порядка предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), в соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, предоставления необходимой услуги по месту жительства в дистанционном режиме) | административно-распорядительные акты органов муниципальной власти и подведомственных ей структур и учреждений | органы муниципальной власти и подведомственные ей учреждения | 2015-2020 годы | повышение уровня доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры |
| 1.3. | Определение методики проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья по определению степени удовлетворенности доступности объектов и услуг | ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | органы муниципальной власти и подведомственные учреждения | 2015-2016  годы | повышение уровня доступности для инвалидов объектов и услуг в районе |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | | |
| 2.1. | Сбор, анализ и обобщение информации об обеспечении требований доступности для инвалидов объектов и услуг | ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | органы муниципальной власти и подведомственные учреждения | 2015-2020 годы | повышение уровня доступности для инвалидов объектов и услуг в районе |
| 2.2. | Информирование учреждений, оказывающих услуги инвалидам о беспрепятственном допуске на их территории собаки-поводыря, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | органы муниципальной власти и подведомственные учреждения | 2015-2016 годы | повышение уровня доступности для инвалидов объектов и услуг в районе |
| 2.3. | Организация размещения носителей информации необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению и слуху к объектам | ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | органы муниципальной власти и подведомственные учреждения | 2015-2020 годы | повышение уровня доступности информационных услуг для инвалидов и МГН |
| 2.4. | Проведение ежегодного обследования муниципальных объектов, предоставляющих услуги инвалидам, на предмет оборудования необходимыми приспособлениями для их доступности | ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | органы муниципальной власти и подведомственные учреждения | 2015-2020 годы | повышение уровня доступности для инвалидов объектов и услуг в районе |
| 2.5. | Выделение стоянок автотранспортных средств для инвалидов на территории объектов, предоставляющих им услуги. Обозначение парковочных мест с нанесением на дорожное покрытие знака «8.17. Инвалиды»  Обновление обозначений парковочных мест для инвалидов | ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», муниципальная программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2014-2017 годы» | комитет жилищно- коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2015-2020 годы | повышение уровня доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры в районе |
| 2.6. | Создание условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и территории объектов образования и молодежной политики | повышение уровня доступности для инвалидов объектов и услуг в районе | комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района | 2015-2020 годы | повышение уровня доступности для инвалидов объектов и услуг в районе |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | |
| 3.1. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, в т.ч.: |  |  | 2015-2020 годы |  |
| 3.1.1. | В учреждениях социальной защиты населения | государственная программа Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы» | комитет по социальным вопросам Администрации муниципального района | 2015-2020 годы | повышение уровня доступности в учреждениях социальной защиты |
| 3.1.2. | В учреждениях культуры | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=BD250FCE202002195225FC810108417344ADE3F4122CB65D7BF1852B65CE77D0064E90E2A1D6884CA00370g901N) Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014 - 2020 годы»  государственная программа Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы» | комитет культуры и туризма Администрации муниципального района | 2015-2020 годы | повышение уровня доступности учреждений культуры |
| 3.1.3. | В профессиональных образовательных организациях | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=20C1E8041A54A18BE3F71AD82B3538B7BB4B0D32CDB95677F8FB20BECE9CAEBF1A8EA487C489700C3D24D90E10N) Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы»  государственная программа Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы» | комитет образования Администрации муниципального района | 2015-2020 годы | повышение уровня доступности профессиональных образовательных организаций |
| 3.1.4. | В спортивных объектах | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=13E157C19D20DEAE69F3CCAC310B8E7ACF8B1A98A6E0DB46500DD6C60461734816F24CF98E38917115695Ad73DN) Новгородской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014 - 2017 годы»  государственная программа Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы» | отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального района | 2015-2020 годы | повышение уровня доступности спортивных объектов |
| 3.2. | Участие в областных соревнованиях по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. | областной закон от 05.02.2010 № 680-ОЗ «О физической культуре и спорту в Новгородской области»  государственная программа Новгородской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014-2016 годы» | отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального района | 2015-2020 годы | увеличение к концу 2017 года доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов до 6,0 % |
| 3.3. | Проведение спортивных мероприятий среди детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, фестивалей «Спортивная семья», «Веселые старты», ежегодной спартакиады, посвященной Международному дню инвалида | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 3.4. | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта: МАУДО «ДЮСШ», Физкультурно-спортивный центр | -//- | -//- | -//- | повышение уровня доступности спортивных объектов |
| 3.5. | Строительство пандусов, специальных приспособлений и устройств для передвижения инвалидов в местах общественного пользования, в т.ч.:  МАУДО «ДЮСШ» - пандус с перилами,  стадион «Юпитер» - вход на трибуну (пандус с перилами, площадка для колясочников), замена дверных проемов и установка поручней в санитарно-гегиенических комнатах | -//- | -//- | 2016-2017 годы | повышение уровня доступности спортивных объектов |
| 3.6. | Организация библиотечно-информационного обслуживания инвалидов по зрению. | подпрограмма «Культура Новгородской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014-2020 годы».  Договор о взаимном сотрудничестве с ГБУК «Новгородская областная специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда» | комитет культуры и туризма Администрации муниципального района | 2014-2020 годы | увеличение к 2020 году числа пользователей-инвалидов на 0,5% |
| 3.7. | Организация проведения тематических программ к международному Дню белой трости и международному Дню инвалидов «Равные права – равные возможности» | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 3.8. | Обеспечение нормативного количества мест в зрительном зале ККЗ «Мечта», большом зале Администрации района, учреждениях культуры района, оборудованных для инвалидов, от общего числа мест в зрительных залах | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ | комитет культуры и туризма Администрации муниципального района | 2015- 2020 годы | увеличение количества зрительских мест, приспособленных для инвалидов, на 0,5% |
| 3.9. | Использование областных субсидий бюджету муниципального района на проведение мероприятий по формированию в районе сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | государственная программа Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы» | комитет образования Администрации муниципального района | 2015-2015 годы | создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях. Возможность перевода детей-инвалидов из коррекционных образовательных учреждений в муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 3.10. | Обеспечение доступности учреждений образования. Проведение ремонтных работ в МАОУ «СШ №4 с.Яжелбицы», установка пандуса в МАУДО «Центр «Пульс» | государственная программа «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы» | комитет образования Администрации муниципального района | 2015-2016 годы | создание в сельской местности условий для занятий физкультурой и спортом молодежи в т.ч.инвалидов, обеспечение доступности детей-инвалидов к дополнительному образованию |
| 3.11. | Организация дистанционного образования детей-инвалидов | государственная программа «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы» | комитет образования муниципального района | 2015-2020 годы | обеспечение доступности образования для детей-инвалидов |
| 3.12. | Организация предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом их нужд путем обеспечения доступа к месту предоставления услуги | административно-распорядительные акты органов исполнительной власти | органы муниципальной власти | 2015-2020 годы | повышение уровня доступности для инвалидов объектов и услуг в районе |
| 3.13. | Организация контроля за вводом в эксплуатацию новых объектов, объектов после капитального ремонта и реконструкции по их доступности для инвалидов и МГН | ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | отдел архитектуры, градостроительства и строительства Администрации муниципального района | 2015-2020 годы | повышение уровня доступности для инвалидов объектов и услуг в районе |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним)** | | | | | |
| 4.1. | Организация обучения и инструктирования специалистов Администрации муниципального района сотрудников муниципальных учреждений работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | административно-распорядительные акты органов муниципальной власти | органы муниципальной власти | 2015-2020 годы | увеличение доли работников органов муниципальной власти и подведомственных ей структур и учреждений, прошедших обучение по вопросам связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам |