## перечень МКД
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 01.09.2015 № 1303
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Валдайского городского поселения на 2016год
I. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных дома, расположенных на территории _________________________________________ на 20___ годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | период проведения ремонта | Вид работы/услуги по капитальному ремонту с указанием технических/конструктивных элементов объекта общего имущества, подлежащих таковому ремонту |  |  | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимостькапитального ремонта1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | [5 empty] | всего | в том числе
[12 empty] | Наименование работ/услуг | Ед.изм. | Кол-во ед. |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников МКД | иные источники финансирования
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по Валдайскому району | [6 empty] | 56517.78 | 40566.61 | 31568.53 | 1468 |  |  |  |  | 21669262.6 | 0 | 0 | 0 | 21699262.6 | 0
1 | г. Валдай, пр. Васильева, д. 14 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 573.2 | 523.4 | 419.2 | 18 |  |  |  |  | 1076160 | 0 | 0 | 0 | 1076160 | 0 | 1877.46 | 3674.87 | 09.2016.
[20 empty] | 0 |  | 3674.87
[20 empty] | 0 |  | 3674.87
[20 empty] | 0 |  | 3674.87
[20 empty] | 0 |  | 3674.87
[20 empty] | 0 |  | 3674.87
[20 empty] | 0 |  | 3674.87
2 | г. Валдай, пр. Васильева, д. 36 | 1986 |  | Панельный | 5 | 5 | 12272.4 | 8004 | 5024 | 186 |  |  |  |  | 844188 | 0 | 0 | 0 | 844188 | 0 | 68.79 | 3674.87 | 12.2016.
[20 empty] | 0 |  | 3674.87
[20 empty] | 0 |  | 3674.87
[20 empty] | 0 |  | 3674.87
[20 empty] | 0 |  | 3674.87
[20 empty] | 0 |  | 3674.87
[20 empty] | 0 |  | 3674.87
3 | г. Валдай, пр. Васильева, д. 73 | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 530.5 | 289.5 | 94 | 15 |  |  |  |  | 1949520 | 0 | 0 | 0 | 1949520 | 0 | 3674.87 | 3674.87 | 09.2016.
4 | г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 51 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 748.6 | 670 | 180.8 | 16 |  |  |  |  | 105626 | 0 | 0 | 0 | 105626 | 0 | 141.1 | 3674.87 | 12.2016.
5 | г. Выалдай, ул. Выскодно-2, д. 15 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 518.9 | 503.3 | 463.6 | 30 |  |  |  |  | 43632 | 0 | 0 | 0 | 43632 | 0 | 84.1 | 3674.87 | 12.2016.
6 | г. Валдай, ул. Выскодно-2, д. 16а | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 503 | 487.4 | 296.1 | 23 |  |  |  |  | 1017600 | 0 | 0 | 0 | 1017600 | 0 | 2023.06 | 3674.87 | 09.2016.
7 | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д 2 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 785.5 | 726.7 | 726.7 | 35 |  |  |  |  | 291985 | 0 | 0 | 0 | 291985 | 0 | 371.72 | 3674.87 | 12.2016.
8 | г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 15 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 576.7 | 517.3 | 472.1 | 18 |  |  |  |  | 1276800 | 0 | 0 | 0 | 1276800 | 0 | 2213.98 | 3674.87 | 09.2016.
9 | г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 16 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 556.9 | 506.8 | 506.8 | 18 |  |  |  |  | 1264800 | 0 | 0 | 0 | 1264800 | 0 | 2271.15 | 3674.87 | 09.2016.
10 | г. Валдай, ул. Студгородок, д. 1 | 1966 |  | Крупно-панельные | 5 | 3 | 2237.39 | 2051.14 | 1817.04 | 90 |  |  |  |  | 79961 | 0 | 0 | 0 | 79961 | 0 | 35.74 | 3674.87 | 12.2016.
11 | г. Валдай, ул. Труда, д. 15 | 1970 |  | Панельные | 5 | 3 | 2232.3 | 2047.8 | 2047.8 | 55 |  |  |  |  | 801000 | 0 | 0 | 0 | 801000 | 0 | 358.82 | 3674.87 | 09.2016.
12 | г. Валдай, ул. Труда, д. 4 | 1966 |  | Крупно-панельные | 5 | 3 | 2185.95 | 2000.15 | 2000.15 | 80 |  |  |  |  | 852900 | 0 | 0 | 0 | 852900 | 0 | 390.18 | 3674.87 | 09.2016.
13 | г. Валдай, ул. Труда, д. 41 | 1971 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1908.2 | 1755.2 | 1726.5 | 52 |  |  |  |  | 275958 | 0 | 0 | 0 | 275958 | 0 | 144.62 | 3674.87 | 12.2016.
14 | г. Валдай, ул. Труда, д. 62 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 545.7 | 480.3 | 480.3 | 16 |  |  |  |  | 344437 | 0 | 0 | 0 | 344437 | 0 | 631.18 | 3674.87 | 12.2016.
15 | Валдайский р-он, д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 1 | 1966 |  | Панельные | 5 | 5 | 4959.6 | 3088.7 | 2168.7 | 157 |  |  |  |  | 1239900 | 0 | 0 | 0 | 1239900 | 0 | 250 | 3674.87 | 09.2016.
16 | Валдайский р-он, д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 3 | 1967 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 6473 | 2387.62 | 1753.62 | 75 |  |  |  |  | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 444.93 | 3674.87 | 09.2016.
17 | Валдайский р-он, д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 5 | 1966 |  | Панельные | 5 | 5 | 4954.8 | 3097.3 | 2297.3 | 136 |  |  |  |  | 1238700 | 0 | 0 | 0 | 1238700 | 0 | 250 | 3674.87 | 09.2016.
18 | Валдайский р-он, д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 6 | 1966 |  | Панельные | 5 | 5 | 4959.6 | 3093.2 | 2114.6 | 134 |  |  |  |  | 1239900 | 0 | 0 | 0 | 1239900 | 0 | 250 | 3674.87 | 09.2016.
19 | Валдайский р-он, д. Зеленая Роща, д. 1 | 1985 |  | Крупно-панельные | 3 | 3 | 1359.4 | 1268.8 | 724.2 | 54 |  |  |  |  | 994500 | 0 | 0 | 0 | 994500 | 0 | 731.58 | 3674.87 | 09.2016.
20 | Валдайский р-он, п. Рощино, д. 5 | 1973 |  | Крупно-панельные | 5 | 4 | 3734.3 | 3476.3 | 3206.32 | 116 |  |  |  |  | 873328 | 0 | 0 | 0 | 873328 | 0 | 233.87 | 3674.87 | 12.2016.
21 | Валдайский р-он, с. Едрово, ул. Московская, д. 290 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 526.5 | 469.9 | 37.6 | 11 |  |  |  |  | 873600 | 0 | 0 | 0 | 873600 | 0 | 1659.26 | 3674.87 | 09.2016.
22 | Валдайский р-он, с. Едрово, ул. Сосновая, д. 37 | 1985 |  | Панельные | 2 | 2 | 597.4 | 557.9 | 557.9 | 21 |  |  |  |  | 895200 | 0 | 0 | 0 | 895200 | 0 | 1498.5 | 3674.87 | 09.2016.
23 | Валдайский р-он, с. Яжелбицы, ул. Усадьба, д. 1 | 1968 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2125.87 | 1962.85 | 1962.85 | 81 |  |  |  |  | 178047.6 | 0 | 0 | 0 | 178047.6 | 0 | 83.76 | 3674.87 | 12.2016.
24 | Валдайский р-он, с. Яжелбицы, ул. Усадьба, д. 16 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 652.07 | 601.05 | 490.35 | 31 |  |  |  |  | 1031520 | 0 | 0 | 0 | 1031520 | 0 | 1581.92 | 3674.87 | 09.2016.

## реестр МКД 2
II. Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Валдайского городского поселения на 2016 год
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта всего | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Количество МКД |  |  |  |  | Виды работ/услуг по капитальному ремонту МКД
[5 empty] | III квартал 2014 | IV квартал 2014 | I квартал 2015 | II квартал 2015 | Ремонт внутридо- мовых инженер-ных систем |  | ремонт системы электроснабжения |  | ремонт системы теплоснабжения |  | ремонт системы холодного водоснабжения |  | ремонт системы водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудо-вания |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепле-ние фасадов | Переустрой-ство невентили-руемой крыши на вентили-руемую крышу, устройство выходов на крышу | Установка коллектив-ных (общедо-мовых ПУ и УУ) | Другие виды
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | п.м | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м./ п.м. | руб. | кв.м./ п.м. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по Валдайскому району |  | 21669262.6 | [7 empty] | 2745882.6 | [8 empty] | 0 | 0 | 9355.1 | 18632100,,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292280 | 0
1 | г. Валдай, пр. Васильева, д. 14 | 1076160 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 448.4 | 1076160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Валдай, пр. Васильева, д. 36 | 844188 | [7 empty] | 801350 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42838 | 0
3 | г. Валдай, пр. Васильева, д. 73 | 1949520 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 812.3 | 1949520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 51 | 105626 | [7 empty] | 88500 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17126 | 0
5 | г. Выалдай, ул. Выскодно-2, д. 15 | 43632 | [7 empty] | 43632 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Валдай, ул. Выскодно-2, д. 16а | 1017600 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 424 | 1017600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д 2 | 291985 | [7 empty] | 249147 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42838 | 0
8 | г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 15 | 1276800 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 532 | 1276800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 16 | 1264800 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 527 | 1264800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Валдай, ул. Студгородок, д. 1 | 79961 | [7 empty] | 62835 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17126 | 0
11 | г. Валдай, ул. Труда, д. 15 | 801000 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 534 | 801000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г. Валдай, ул. Труда, д. 4 | 852900 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 568.6 | 852900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г. Валдай, ул. Труда, д. 41 | 275958 | [7 empty] | 233120 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42838 | 0
14 | г. Валдай, ул. Труда, д. 62 | 344437 | [7 empty] | 301599 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42838 | 0
15 | Валдайский р-он, д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 1 | 1239900 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 826.6 | 1239900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Валдайский р-он, д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 3 | 2880000 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1200 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Валдайский р-он, д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 5 | 1238700 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 825.8 | 1238700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Валдайский р-он, д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 6 | 1239900 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 826.6 | 1239900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Валдайский р-он, д. Зеленая Роща, д. 1 | 994500 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 663 | 994500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Валдайский р-он, п. Рощино, д. 5 | 873328 | [7 empty] | 830490 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42838 | 0
21 | Валдайский р-он, с. Едрово, ул. Московская, д. 290 | 873600 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 364 | 873600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Валдайский р-он, с. Едрово, ул. Сосновая, д. 37 | 895200 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 373 | 895200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Валдайский р-он, с. Яжелбицы, ул. Усадьба, д. 1 | 178047.6 | [7 empty] | 135209.6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43838 | 0
24 | Валдайский р-он, с. Яжелбицы, ул. Усадьба, д. 16 | 1031520 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 429.8 | 1031520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## планируемые показатели
III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Валдайского городского поселения на 2016год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД на дату утверждения Программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал 20__ | II квартал 201_ | III квартал 2016 | IV квартал 2016 | всего | I квартал 20__ | II квартал 2014 | III квартал 206 | IV квартал 2016 | всего
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по Валдайскому району |  | 56517.8 | 1468 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 18632100 | 3067162.6 | 21699262.6
д.Новая Мельница, д.100а
| д.Лесная, ул. 60 лет СССР, д.10 | 2475.9 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 391467 | 391467