Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 05.04.2018  №536

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования в Валдайском муниципальном районе» | комитет образования | 2014-2020 | 1.1.1-1.1.4 | местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет | 570,1 3493,3 - | 556,2 3328,8 1031,3 | 435,1 3050,4 - | 523,1 3323,3 614,6 | 458,5 3217,8 - | 0,4 1148,8 - | 0,4 1148,8 - |
| 2. | Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Валдайском муниципальном районе» | комитет образования | 2014-2020 | 1.2.1-1.2.5 | мест- ный бюджет областной бюджет | 7103,1 - | 6789,2 207,511 | 6828,47185 384,7 | 6850,8 553,73683 | 7145,719 659,6 | 7367,3 497,4 | 7367,3 497,4 |
| 3. | Реализация подпрограммы «Вовлечение молодежи Валдайского муниципального района в социальную практику» | комитет образования | 2014-2020 | 2.1.1-2.1.14 | местный бюджет областной бюджет | 2667,14943 - | 2505,0 280,897 | 2527,84416 361,2 | 2604,71938 995,68163 | 3338,5 628,3 | 3361,0 336,8 | 3361,0 336,8 |
| 4. | Реализация подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Валдайского муниципального района» | комитет образования | 2014-2020 | 3.1.1-3.1.6 | местный бюджет | 113,178 | 112,35 | 112,4 | 102,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 |
| 5. | Реализация подпрограммы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | комитет образования | 2014-2020 | 4.1.1-4.1.3 | областной бюджет федеральный бюджет | 4740,617 942,6 | 1599,639 389,609 | 5639,078 863,337 | 4346,0 965,4 | 6402,0 1354,2 | 5181,5 1197,5 | 4678,5 1122,8 |
| 6. | Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики в Валдайском муниципальном районе» | комитет образования | 2014-2020 | 5.1.1 – 5.1.6 | местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет | 82833,25057 155945,2 1305,8 | 59992,664 184681,507 - | 60847,74218 188744,96506 - | 63742,6768 202413,3803 723,1 | 66163,93424 200761,49 | 63955,8 198051,2 | 63955,8 198051,2 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 05.04.2018 №536

Мероприятия подпрограммы

муниципальной программы Валдайского муниципального района 
«Развитие образования и молодежной политики в Валдайском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

«Развитие дошкольного и общего образования в Валдайском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация приобретения или изготовления бланков документов об образовании и (или) квалификации муниципальными общеобразовательными учреждениями | комитет образования, ООУ | 2014-2020 | 1.1 1.2 | областной бюджет | 35,2 | 35,2 | 34,0 | 34,2 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2. | Задача 2. Создание условий для получения качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных образовательных учреждений | ОУ | 2014 -2020 | 2.1, 2.2 | областной бюджет | 289,3 | 260,4 | 260,4 | 260,4 | 236,7 | - | - |
| 2.2. | Оснащение учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, современным компьютерным и мультимедийным оборудованием | ООУ | 2014 -2020 | 2.1 | областной бюджет | 120,4 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Организация обеспечения учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе | ООУ | 2014 -2020 | 2.1 | областной бюджет | 969,3 | 1035,9 | 1017,4 | 1010,6 | 1117,5 | 1117,5 | 1117,5 |
| 2.4. | Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования | ОУ | 2014-2020 | 2.1 | областной бюджет | 1875,6 | 1578,8 | 1738,6 | 1657,2 | 1832,3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 504,0 | 394,7 | 434,7 | 414,3 | 458,1 | - | - |
| 2.5. | Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных учреждениях | ДОУ, ООУ ООУ | 2014-2020 2015-2020 | 2.1 2.1 | областной бюджет | 203,5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 62,5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | ДОУ, ООУ | 2014-2020 | 2.1 | федеральный бюджет | - | 1031,3 | 0 | 614,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 418,5 | 0 | 360,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | 161,1 | 0 | 108,4 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от  05.04.2018  №536

Мероприятия подпрограммы

муниципальной программы Валдайского муниципального района «Развитие образования и молодежной политики 
в Валдайском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

«Развитие дополнительного образования в Валдайском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их профессионального самоопределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях и муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра дополнительного образования «Пульс» г.Валдая | комитет финансов комитет образования | 2014-2020 | 1.1-1.3 | местный бюджет областной бюджет | 4578,1 | 4512,2 207,511 | 4551,47185 384,7 | 4643,8 553,73683 |  | 5050,719 659,6 | 5090,3 497,4 | 5090,3 497,4 |
| 2. | Задача 2. Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация отдыха детей в каникулярное время: - организация деятельности лагерей дневного пребывания; - организация профильных смен для одаренных школьников; - организация деятельности площадок детского отдыха на территории муниципального района; - организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания, на базе загородных оздоровительных учреждений | комитет образования, ЦОМСО, отдел по физической культуре и спорту; комитет по социальным вопросам; ООУ, Центр «Пульс» | 2014-2020 | 2.1 | местный бюджет | 2480,0 | 2232,0 | 2232,0 | 2162,0 | 2050,0 |  | 2232,0 | 2232,0 |
| 3. | Задача 3. Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поддержка одаренных детей, ставших стипендиатами Главы муниципального района | комитет финансов, комитет образования | 2014-2020 | 3.1 | местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

муниципального района

от 05.04.2018 №536

Мероприятия подпрограммы

муниципальной  программы Валдайского муниципального района «Развитие образования и молодежной политики 
в Валдайском муниципальном районе на 2014-2020 годы» «Вовлечение молодежи Валдайского муниципального района

в социальную практику»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Срок реализаци и | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. Задача 1: Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики Валдайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация издания и распространения информационных, методических CD-дисков, сборников, буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодежной политики |  | комитет образования, Центр «Юность» | 2014-2020 | 1.1 | местный бюджет |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| 1.2. | Участие в областном конкурсе профессионального мастерства специалистов, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям государственной молодежной политики |  | Центр «Юность» | 2014- 2020 | 1.2, 1.3 | местный бюджет |  | - | 0,6 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |  |
| 1.3. | Участие в семинаре для специалистов сферы молодежной политики по организации деятельности молодежных профильных лагерей |  | Центр «Юность» | 2014-2020 | 1.2, 1.3 | местный бюджет |  | 1,1 | 0,5 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |  |
| 2. Задача 2: Поддержка молодой семьи в Валдайском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в областном конкурсе клубов молодых семей |  | Центр «Юность» | 2014- 2020 | 2.3 | местный бюджет |  | - | 2,6 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |  |
| 2.2. | Организация и проведение Дня семьи, любви и верности (день святых Петра и Февронии Муромских) |  | комитет образования, Центр «Юность», отдел ЗАГС | 2014-2020 | 2.1 – 2.3 | местный бюджет |  | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 2.3. | Организация и проведение торжественных мероприятий, направленных на укрепление и развитие семейных ценностей и традиций |  | Центр «Юность», ЗАГС | 2014-2020 | 2.1, 2.2 | местный бюджет |  | 12,7 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. Задача 3: Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий для семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  | Центр «Юность», Центр социальной помощи | 2014-2020 | 3.1 | местный бюджет |  | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 3.2. | Издание информационных буклетов, направленных на профилактику асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи |  | комитет образования, Центр «Юность» | 2014-2020 | 3.1 | местный бюджет |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 3.3 | Организация бесплатного посещения мероприятий для подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  | Центр социальной помощи | 2014-2020 | 3.1 |  |  | 10,4 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. Задача 4. Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация проекта подготовки вожатых «Школа вожатых». |  | комитет образования, Центр «Юность» | 2014-2020 | 4.1 | местный бюджет |  | - | 7,0 | 8,0 | 3,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| 4.2. | Проведение районных мероприятий, участие в областных мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни | комитет образования, Центр «Юность» |  | 2016-2020 | 4.2 |  | местный бюджет | - | - | - | 9,48 | 9,48 | 9,48 |  | 9,48 |
| 5. Задача 5: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в дом числе по волонтерскому движению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение конкурсов, конференций, форумов, фестивалей и прочих мероприятий по направлениям государственной молодежной политики: ежегодное подведение итогов по реализации приоритетных направлений в сфере государственной молодежной политики на территории района, чествование активистов, талантливой молодежи, победителей областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий; районный фестиваль молодежных инициатив «Жизнь в движении»; районный праздник «День молодежи»; спортивно-развлекательные мероприятия среди молодых, многодетных семей; организация и проведение конференций, молодежных форумов молодежных и детских объединений, действующих на территории муниципального района и др. |  | комитет образования, Центр «Юность» | 2014-2020 | 5.1 | местный бюджет |  | 38,9 | 39,8 | 37,76 | 44,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 |  |
| 5.2. | Участие в областном конкурсе среди организаций и социально-активной молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности, на лучшую организацию работы |  | Центр «Юность» | 2014-2020 | 5.2 5.5 | местный бюджет |  | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| 5.3. | Организация участия молодежи в областных, международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях по направлениям государственной молодежной политики; проектах, реализуемых Федеральным агентством по делам молодежи |  | комитет образования, Центр «Юность» | 2014-2020 | 5.4 5.5 | местный бюджет |  | 11,4 | 13,0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |  |
| 5.4. | Участие молодежной делегации муниципального района в Новгородском областном молодежном форуме |  | Центр «Юность» | 2014-2020 | 5.3 | местный бюджет |  | 5,5 | 7,0 | 9,48 | 5,58 | 9,48 | 9,48 | 9,48 |  |
| 5.5. | Муниципальный конкурс по грантовой поддержке молодежных социальных проектов |  | комитет образования | 2016-2020 | 5.1 | местный бюджет |  | - | - | 10,0 | 0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
| 6. Задача 6: Развитие молодежного предпринимательства и научно-исследовательской деятельности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в областном конкурсе среди молодых людей - авторов научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов |  | комитет образования, Центр «Юность» | 2015 | 6.1 | местный бюджет |  | - | 10,0 | - | - | - | - | - |  |
| 7. Задача 7: Развитие инфраструктуры учреждений по работе с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение деятельности МАУ Молодежного Центра «Юность» |  | комитет образования | 2014-2020 | 7.1 | местный бюджет областной бюджет |  | 2567,14943 | 2405,0 280,897 | 2427,84416 361,2 | 2514,71938 995,68163 | 3238,5 628,3 | 3261,0 336,8 | 3261,0 336,8 |  |

Приложение 5

к постановлению Администрации

муниципального района

от 05.04.2018 №536

Мероприятия подпрограммы

муниципальной программы Валдайского муниципального района «Развитие образования  и молодежной политики 
в Валдайском муниципальном районе на 2014-2020 годы» «Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия в области образования и молодежной политики»

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | Задача 1: Обеспечение выполнения муниципальных заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными дошкольными образовательными учреждениями | комитет образования | 2014-2020 | 1.1 2.1 | областной бюджет | 53543,0 | 62769,371 | 62056,5674 | 64842,46071 | 64411,6 | 63502,2 | 63502,2 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет, | 35908,8 | 29001,569 | 29119,4041 | 31066,20059 | 32122,1754 | 32501,9 | 32501,9 |
| 1.2. |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными общеобразовательными учреждениями | комитет образования | 2014-2020 | 1.2 2.2 | областной бюджет | 76831,4 | 93923,154 | 97830,99766 | 102385,40858 | 105264,7 | 103459,9 | 103459,9 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 39136,45057 | 21410,205 | 21865,39818 | 20750,43735 | 21972,332 | 22180,4 | 22180,4 |
| 1.3. |  | - Проведение мероприятий по формированию в области сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | комитет образования | 2014- | 3.1 | областной бюджет | 279, 8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1305, 8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 279,8 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. |  | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по произведенным ремонтным работам и оказанным коммунальным услугам в муниципальных образовательных учреждениях | комитет образования | 2015-2017 | 1.2 2.2 | местный бюджет | - | 1916,040 | 1757,3399 | - | - | - | - |
| 2. |  | Задача 2: Обеспечение выполнения государственных полномочий и обязательств муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Обеспечение социальной поддержки | комитет образования, МБУ «АХУ» | 2014-2020 | 3.1 | областной бюджет | 7565,6 | 10864,1 | 10504,3 | 10603,8 | 10664,5 | 10664,5 | 10664,5 |
| 2.2. |  | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | комитет образования | 2014-2020 | 3.1 | областной бюджет | 2340,0 | 2254,0 | 2302,5 | 1085,1 | 1381,1 | 1381,1 | 1381,1 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 535,5 | 483,0 | 360,0 | 842,4 | 1001,6 | 1001,6 | 1001,6 |
| 2.3. |  | Обеспечение содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | комитет образования | 2014-2020 | 3.1 | областной бюджет | 12546,0 | 12298,6 | 13518,7 | 14666,6 | 16381,5 | 16381,5 | 16381,5 |
| 2.4. |  | Распределение средств на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | комитет образования | 2014-2020 | 3.1, 2.2 | областной бюджет | 1556,4 | 1597,4 | 1635,3 | 1700,0 | 1731,4 | 1731,4 | 1731,4 |
| 2.5. |  | Распределение субвенции для осуществления государственных полномочий по обеспечению бесплатным молоком обучающихся | комитет образования | 2014-2020 | 3.1 | областной бюджет | 388,9 | 74,5 | - | - | - | - | - |
| 3. |  | Задача 3: Обеспечение деятельности комитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета образования | комитет образования | 2014-2020 | 3.1 | местный бюджет | 2565,9 | 2565,35 | 2896,7 | 2809,028 | 3031,6716 | 3053,2 | 3053,2 |
| 3.2. |  | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности «Центра обеспечения муниципальной системы образования» | комитет образования | 2014-2020 | 3.1 | местный бюджет областной бюджет | 4406,8 - | 4616,5 7,582 | 4848,9 14,8 | 5094,39684 9,01101 | 5179,2072 9,8 | 5218,7 9,8 | 5218,7 9,8 |
| 3.3. |  | Кадровое обеспечение, осуществления переданных отдельных полномочий области | комитет образования | 2014-2020 | 3.1 | областной бюджет | 894,1 | 892,8 | 881,8 | 881,7 | 916,89 | 920,8 | 920,8 |
| 4. |  | Задача 4: Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных комитету образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по произведенным ремонтным работам и оказанным коммунальным услугам в муниципальных образовательных учреждениях | комитет образования | 2017 | 4.1 | местный бюджет | - | - | - | 2442,31402 | 571,05324 | - | - |
| 4.2. |  | Замена окон в муниципальных общеобразовательных организациях | комитет образования | 2017 | 3.1 | областной бюджет местный бюджет | - | - | - | 1701,0 90,0 | - | - | - |
| 4.3. |  | Проведение мероприятий по формированию в области сети дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | комитет образования | 2017 | 3.1 | областной бюджет |  |  |  | 424,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 723,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местый бюджет |  |  |  | 123,6 |  |  |  |
| 4.4. |  | Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | комитет образования | 2017 | 3.1 | областной бюджет местный бюджет | - | - | - | 2361,1 124,3 | - | - | - |
| 4.5. |  | Реализация проекта «Реконструкция гимназии – третий пусковой комплекс, начальные классы» | комитет образования | 2017 | 3.1 | местный бюджет | - | - | - | 400,0 | - | - | - |
| 4.6. |  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год по страховым взносам во внебюджетные фонды | комитет образования | 2017 | 3.1 | областнойбюджет местный бюджет | - | - | - | 1752,5 | 2285,8948 | - | - |