**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.07.2016 № 1164

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на**

**территории Валдайского городского поселения на 2016 год»**

Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2016 год», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 25.11.2015 № 1772:

1.1. Изложить пункт 3 паспорта муниципальной программы в редакции:

«3. Цели и задачи муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цели, задачи и целевые показатели**  **муниципальной программы** | **Значение целевых показателей**  **2016 год** |
| 1. | Цель 1. Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, строительству, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонту тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов на территории Валдайскогогородского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогогородского поселения |
| 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5. | Показатель 1. Доля автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок, подлежащих уборке в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения, %  Показатель 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и площадь отремонтированных тротуаров общего пользования местного значения, а/д, кв.м/тротуары, кв.м  Показатель 3. Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м  Показатель 4. Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км  Показатель 5. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, шт. | 100  14232/5694  831  0,831  1 |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайскогогородского поселения |  |
| 1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  1.2.5.  1.2.6.  1.2.7.  1.2.8. | Показатель 1. Количество пешеходных светофоров и светофорных объектов, подлежащих обслуживанию,  светофорные объекты, шт./пешеходные светофоры Т-7, щт.  Показатель 2. Количество светофорных объектов, обустроенных звуковыми приставками, шт.  Показатель 3. Количество обустроенных автобусных посадочных площадок, шт.  Показатель 4. Количество приобретенных технических средств организации дорожного движения: дорожных знаков, шт./пешеходных ограждений типа «Крест», шт., м.п.  Показатель 5. Количество установленных технических средств организации дорожного движения, шт.  Показатель 6. Доля отремонтированных технических средств организации дорожного движения, %  Показатель 7. Количество установленных искусственных неровностей («лежачих полицейских»), шт.  Показатель 8. Площадь нанесенной дорожной разметки, кв.м | 3/10  2  4  45/206  55  100  2  4300 |

»;

1.2. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |
| **областной**  **бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2016 | 23367,0 | - | - | 27777,37333 | - | 51144,37333 |
| ВСЕГО | 23367,0 | - | - | 27777,37333 | - | 51144,37333 |

»;

1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы в редакции:

«Мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок**  **реализации** | **Целевой**  **показатель** | **Источник финансирования** | **Объем**  **финансирования по годам,**  **тыс.руб.** |
| **2015** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Содержание дорожного хозяйства на территории Валдайскогогородского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения и областного бюджета | | | | | |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Содержание дорожного хозяйства на территории Валдайскогогородского поселения» | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.1-1.1.5 | бюджет Валдайского городского поселения | 25453,63637 |
| областной бюджет | 23367,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | | 48820,63637 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств местного бюджета | | | | | |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения» | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.2.1-1.2.8 | бюджет Валдайского городского поселения | 2323,73696 |
| **ИТОГО:** | | | | | | 2323,73696 |

»;

1.4. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения и областного бюджета» в редакции:

«2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цели, задачи и целевые показатели**  **муниципальной подпрограммы** | **Значение**  **целевых**  **показателей**  **2016 год** |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, строительству, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонту тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов на территории Валдайскогогородского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогогородского поселения |  |
| 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5 | Показатель 1. Доля автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок, подлежащих уборке в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения, %  Показатель 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и площадь отремонтированных тротуаров общего пользования местного значения, а/д, кв.м/тротуары, кв.м  Показатель 3. Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м  Показатель 4. Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км  Показатель 5. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, шт. | 100  14232/5694  831  0,831  1 |

»;

1.5. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения и областного бюджета» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы (тыс.рублей):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |
| **областной**  **бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2016 | 23367,0 | - | - | 25453,63637 | - | 48820,63637 |
| ВСЕГО | 23367,0 | - | - | 25453,63637 | - | 48820,63637 |

»;

1.6. Изложить мероприятия подпрограммы «Содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского муниципального района и областного бюджета» в прилагаемой редакции.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Первый заместитель Главы**

**администрации муниципального**

**района О.Я.Рудина**

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 15.07.2016 № 1164

**Мероприятия подпрограммы**

**«Содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения**

**за счет средств бюджета Валдайского городского поселения и областного бюджета»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | | **Объем**  **финансирования по годам,**  **тыс.руб.** |
| **бюджет**  **Валдайского городского**  **поселения** | **областной бюджет** | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Уборка автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.1 | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 |
| 2.  2.1. | Ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения  Ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения в соответствии с соглашением о предоставлении в 2016 году из дорожного фонда Новгородской области бюджету Валдайского городского поселения субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (а/д ул.Кирова, а/д ул.Песчаная, а/д ул.Учхоз, а/д ул.Выскодно, а/д ул.Ветеранов, с.Зимогорье, тротуар с.Зимогорье) | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.2 | 8354,49645 | 0,00 | 8354,49645 |
| 10685,868 | 10685,868 |
| 3.  3.1. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения ул.Дорожная, г.Валдай в соответствии с соглашением о предоставлении в 2016 году из дорожного фонда Новгородской области бюджету Валдайского городского поселения Валдайского муниципального района субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов  Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения ул.Дорожная, г.Валдай в соответствии с соглашением о предоставлении в 2016 году из дорожного фонда Новгородской области бюджету Валдайского городского поселения субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.3 | 5039,13992 | 1367,00 | 6406,13992 |
|  | 11314,132 | 11314,132 |
| 4. | Паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.4 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 5. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.5 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | **25453,63637** | **23367,0** | **48820,63637** |