Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.09.2011  № 1406

г. Валдай

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Повышение

эффективности бюджетных расхо-

дов Валдайского муниципального

района на 2011-2012 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р «Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года», постановлением Администрации области от 31.03.2011 № 125 «Об утверждении областной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2012 годы» и в целях повышения эффективности бюджетных расходов Валдайского муниципального района Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Повышение эффективности бюджетных расходов Валдайского муници-пального района на 2011-2012 годы».

2. Опубликовать постановление в газете Валдай.

Глава муниципального района              В.М. Данилов

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 08.09.2011  № 1406

Муниципальная целевая программа

«Повышение эффективности бюджетных расходов

Валдайского муниципального района на 2011-2012 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы: | муниципальная целевая программа «Повышение эффек-тивности бюджетных расходов Валдайского муници-пального района на 2011-2012 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Правовая основа Программы: | распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р «Об утверждении Про-граммы Правительства Российской Федерации по повы-шению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года»; приказ Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 194н/701 «Об ут-верждении методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов»; постановление Администрации области от 31.03.2011 № 125 «Об утверждении областной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2012 годы». |
| Заказчик Программы: | комитет финансов Администрации Валдайского муниципального района. |
| Разработчик Программы: | комитет финансов Администрации Валдайского муниципального района. |
| Исполнители Программы: | комитет финансов Администрации Валдайского муниципального района (далее комитет финансов); комитет экономического развития Администрации муниципального района (далее комитет экономического развития); комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района (далее КУМИ); комитет по организационным и общим вопросам Администрации муниципального района; комитет по социальным вопросам Администрации Валдайского муниципального района; отдел жилищно-коммунального, транспортного, дорожного строительства, строительства и энергетики Администрации муниципального района; комитет образования Администрации Валдайского муниципального района; комитет культуры и туризма Администрации Валдайского муниципального района; отдел по физической культуре, спорту и молодежной политики Администрации муниципального района ММУ «Валдайская ЦРБ»; |
| Обоснование Программы: | необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального района в условиях замедления темпов роста бюджетных доходов требует разработки и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности Админи-страции муниципального района, направленных на модернизацию, повышение качества управления муни-ципальными финансами; программно-целевой подход к решению поставленных задач позволит обеспечить четкую координацию и взаимодействие всех участников бюджетного процесса, а также комплексное и планомерное выполнение меро-приятий по повышению эффективности бюджетных расходов. |
| Цели Программы: | создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации муниципального района по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального района. |
| Задачи Программы: | обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-чивости бюджетной системы; внедрение программно-целевых принципов организации деятельности Администрации муниципального района; оптимизация функций муниципального управления и по-вышение эффективности их обеспечения; повышение эффективности предоставления муниципаль-ных услуг; развитие системы муниципального финансового контро-ля; энергосбережение и повышение энергетической эффек-тивности; развитие информационной системы управления муници-пальными финансами. |

3

| Механизм реализации Программы: | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (Приложение 2 к Программе). |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы: | 2011-2012 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы по годам: | источником финансирования Программы является муни-ципальный бюджет. Общий объем финансирования Программы составляет 110 тыс.рублей, в том числе по годам: 2011 год - 50 тыс. рублей; 2012 год - 60 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы по годам: | ожидаемые конечные результаты реализации Программы по годам определяются целевыми показателями, указан-ными в Приложении 1 к Программе. |
| Система организации контроля за реализацией Программы: | исполнители Программы представляют в комитет финансов информацию о ходе её реализации: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, до 2013 года включительно. комитет финансов обобщает отчеты исполнителей Программы и представляет отчет о ходе реализации Программы Главе муниципального района, обеспечи-вающему проведение на территории муниципального района мероприятий по исполнению бюджета муниципального района и увеличению его доходной части: ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, до 2013 года включительно. |

________________________________

- Описание Программы

- 1. Технико-экономическое обоснование Программы

Реформирование сферы финансов в Валдайском муниципальном районе проводилось поэтапно в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и позволило достичь положительных результатов по отдельным направлениям в управлении финансами, в том числе в сферах:

применения в бюджетном процессе программно-целевых методов планирования и элементов бюджетирования, ориентированного на результат;

совершенствования деятельности Администрации муниципального района по исполнению муниципальных функций и предоставлению муниципальных услуг;

оптимизации сети муниципальных учреждений, внедрения новых организационно-правовых форм и механизмов финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений по предоставлению муниципальных услуг.

Вместе с тем остаются задачи, требующие решения в ближайшей перспективе:

недостаточная устойчивость и сбалансированность бюджетной системы;

установление взаимосвязи между бюджетным и стратегическим планированием;

увеличение доходов и повышение эффективности бюджетных расходов на всех уровнях бюджетной системы;

повышение и оценка качества предоставляемых услуг;

недостаточное использование информационно-коммуникационных технологий при осуществлении бюджетного процесса.

Стоящие задачи носят комплексный характер, требующий проведения целого ряда мероприятий, связанных с нормативно-правовым регулированием, обеспечением организационной и информационно-технической готовности участников бюджетного процесса.

Применение программно-целевого метода позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы, обеспечить эффективное взаимодействие всех исполнителей Программы и получение значимых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.

Программой предусматривается решение следующих задач:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

внедрение программно-целевых принципов организации деятельности Администрации муниципального района;

оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения;

повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;

развитие системы муниципального финансового контроля;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

- 2. Задачи Программы

- 2.1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы:

- 2.1.1. Совершенствование механизма и обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств:

Обеспечению стабильности исполнения расходных обязательств в среднесрочной и долгосрочной перспективах будет способствовать, помимо получения дополнительных доходов,  эффективное управление свободными средствами  бюджета муниципального района, составом и объемами расходных обязательств, внедрение и развитие методов среднесрочного и долгосрочного макроэкономического прогнозирования доходов бюджета муниципального района.

- 2.1.2. Совершенствование долговой политики:

Мероприятиями Программы по совершенствованию долговой политики являются поддержание уровня муниципального долга муниципального района на минимально необходимом, экономически безопасном уровне, предполагает утверждение порядка планирования объема и сроков привлечения муниципальных заимствований, проведение надежных и обоснованных расчетов для определения объема необходимых муниципальных заимствований, разработка мер по снижению долговой нагрузки  бюджета  муниципального района и потребности в муниципальных заимствованиях.

- 2.2.Внедрение программно-целевых принципов организации деятель-ности Администрации муниципального района:

В соответствии с Программой Правительства Российской Федерации, областной программой по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года планируется переход к организации деятельности Администрации муниципального района и формированию  бюджета муниципального района по программно-целевому принципу. Переход планируется осуществлять за счет распространения практики использования существующих программно-целевых инструментов и перевода значительной части текущей деятельности Администрации муниципального района в программный формат.

- 2.3. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения:

Одним из важных направлений оптимизации функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения является оптими-зация расходов на содержание муниципальных служащих муниципального района.

Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения за счет сокращения численности муници-пальных служащих в Администрации муниципального района будет осуществляться по следующим направлениям:

сокращение должностей (вакансий), в том числе после выхода на пенсию отдельных муниципальных служащих с перераспределением выпол-няемых ими должностных обязанностей и работ между оставшимися муниципальными служащими;

оптимизация соотношения численности муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муници-пальной службы, и распределения работ и обязанностей между ними;

другие предусмотренные действующим законодательством меры для оптимизации численности муниципальных служащих.

Помимо оптимизации расходов на содержание муниципальных служащих муниципального района следует оптимизировать и другие расходы на содержание Администрации муниципального района. В связи с этим возникает необходимость комплексного анализа структуры и объема расходов на содержание Администрации муниципального района в целях их возможного сокращения.

Другими важными направлениями оптимизации функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения являются повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств  бюджета муниципального района, а также совершенствование процедур осуществления муниципального заказа на уровне муниципального района.

В части повышения качества финансового менеджмента необходимо создание системы оценки качества финансового менеджмента, охватываю-щей всех главных распорядителей средств  бюджета муниципального района.

Для совершенствования процедур муниципального заказа муниципального района необходимо проведение комплексного анализа результатов проведения муниципальных закупок с целью установления причин, способствующих максимально эффективному использованию средств  бюджета муниципального района при осуществлении муниципального заказа.

- 2.4. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг:

В целях повышения эффективности предоставления муниципальных услуг должно быть осуществлено дальнейшее выполнение Плана мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений с обеспечением эффективного внедрения предусмотренных федеральным законодательством требований в бюджетный процесс муниципального района.

- 2.5. Развитие системы муниципального финансового контроля:

Муниципальный финансовый контроль предлагается определить как деятельность уполномоченных органов Администрации муниципального района, направленную на контроль:

за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации;

достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюджетной отчетности;

экономности, результативности и эффективности использования средств  бюджета муниципального района.

Повышение эффективности муниципального финансового контроля будет осуществляться за счет совершенствования механизмов внутреннего финансового контроля. Финансовый контроль деятельности бюджетных и автономных учреждений должен осуществляться в формах контроля использования субсидий в соответствии с целями и условиями их предоставления, контроля выполнения муниципального задания и использования муниципального имущества.

Для этого необходимо реализовать комплекс мероприятий, связанных с правовым и методическим обеспечением деятельности Администрации муниципального района.

- 2.6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

Перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются замена оборудования, приборов, светильников на менее энергоемкие, замена устаревшего оборудования по производству энергии, использование местных видов топлива и источников энергии, осуществление термореновации зданий и сооружений, пропаганда и популяризация мероприятий по энергосбережению среди жителей муниципального района, а также регулярный мониторинг проведения на территории муниципального района мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- 2.7. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами:

Планируемое дальнейшее развитие информационных систем управления финансами предполагается осуществлять в части совершен-ствования механизмов составления и последующего сбора бюджетной отчетности, а также внедрения единых отраслевых систем бюджетного учета.

Дальнейшая модернизация программного комплекса по составлению месячной, квартальной, годовой отчетности с применением новейших интернет-технологий позволит:

осуществлять сбор отчетности в централизованной базе данных всех участников процесса на неустойчивых каналах связи без повышения требований к аппаратной части;

осуществлять интеграцию с действующей автоматизированной системой исполнения бюджета;

производить сбор произвольной отчетности на базе единого программного комплекса;

обеспечивать сбор информации от всех получателей бюджетных средств района. Так, например, можно решить актуальную задачу сбора, анализа и консолидации данных о состоянии кредиторской задолженности бюджета и бюджетных учреждений;

обеспечивать оперативный мониторинг отчетности и многомерный анализ данных.

- 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  бюджета муниципального района в объеме 110 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 50 тыс. рублей;

2012 год - 60 тыс. рублей.

Дополнительных затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные разработки, капитальное строительство, подготовку и переподготовку кадров и другие расходы не потребуется.

- 4. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается по уровню достижения целевых показателей, установленных в Приложении 1 к Программе.

- 5. Механизм управления реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава муници-пального района, обеспечивающий проведение на территории муниципаль-ного района мероприятий по исполнению бюджета муниципального района и увеличению его доходной части.

Координацию выполнения мероприятий Программы и непосред-ственный контроль за ходом ее реализации осуществляет комитет финансов.

Контроль за расходованием средств  бюджета муниципального района в рамках реализации Программы осуществляется в установленном законодательством порядке.

__________________________________

Отчёт о реализации муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Валдайского муниципального района на  2011-2012 годы ( продлена на 2013 год)

Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 (базо- вый) | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие утвержденных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" | да/нет | нет | да | да | да |
| 1.2. | Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмезд-ных поступлений к первоначально утвер- жденному уровню | % | 95 | 96 | 97 | 102% |
| 1.3. | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (в объеме дохо- дов бюджета муниципального района, за исключением субвенций из областного бюджета) | % | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 1.4. | Установленный минимально необходи-мый, экономически безопасный уровень долговой нагрузки бюджета муници-пального района - 60 % от объема дохо-дов бюджета муниципального района за исключением субвенций из областного бюджета | да/нет | нет | да | да | Да |
| 1.5. | Отношение дефицита бюджета муници-пального района к общему годовому объ-ему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | % | 1 | 8 | - | 4 |
| 1.6. | Бюджетный эффект от реализации меро-приятий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2. | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности Администрации муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие утвержденных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Внедрение программно-целе-вых принципов организации деятель-ности Администрации муниципального района " | да/нет | нет | да | да | да |
| 2.2. | Удельный вес расходов бюджета муни-ципального района, формируемых в рам-ках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципа-льного района (за исключением расхо-дов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) | % | 5 | 7 | 15 | 23 |

| 2.3. | Аналитическое представление програм-мной структуры расходов бюджета му-иципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | да/нет | нет | нет | да | да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Бюджетный эффект от реализации меро-приятий по внедрению программно-це-левых принципов организации деятель-ности Администрации муниципального района | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3. | Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Наличие утвержденных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Оптимизация функций муници-пального управления и повышение эф-фективности их обеспечения" | да/нет | нет | да | да | да |
| 3.2. | Сокращение численности муниципаль-ных служащих муниципального района | % к преды- дуще-му году | - | 5,0 | 5,0 | 20% |
| 3.3. | Сокращение расходов бюджета муници-пального района за счет оптимизации численности муниципальных служащих в Администрации муниципального района | тыс. руб. | - | - | - | 5209 |
| 3.4. | Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных рас-порядителей средств бюджета муници-пального района и формирование их ежегодного рейтинга | да/нет | нет | да | да | да |
| 3.5. | Повышение среднего уровня оценки ка-чества финансового менеджмента глав-ных распорядителей средств бюджета муниципального района | % | - | - | 5,0 | - |
| 3.6. | Бюджетный эффект от реализации меро-приятий по оптимизации функций муни-ципального управления и повышению эффективности их обеспечения | тыс. руб. | - | 100 | 100 | 380 |
| 4. | Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Наличие утвержденных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг" | да/нет | нет | да | да | да |
| 4.2. | Доля автономных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений муниципального района | % | 62 | 62 | 62 | 81 |
| 4.3. | Удельный вес расходов бюджета муни-ципального района на предоставление муниципальных услуг, оказываемых в соответствии с муниципальным задани-ем, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (за исключении-ем субвенций, межбюджетных транс-фертов бюджетам поселений, расходов на обслуживание муниципального дол-га) | % | - | 30 | 30 | 83 |

| 4.4. | Доля муниципальных заданий, испол-ненных не менее чем на 90%, в общем количестве муниципальных заданий | % | - | 90 | 95 | 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5. | Доля муниципальных услуг, для которых утверждены требования к качеству их предоставления, в общем количестве му-ниципальных услуг | % | - | - | - | 100% |
| 4.6. | Доля муниципальных услуг, фактическое предоставление которых соответствует утвержденным требованиям к качеству их предоставления, в общем количестве муниципальных услуг | % | - | - | - | 90 |
| 4.7. | Бюджетный эффект от реализации меро-приятий по повышению эффективности предоставления муниципальных услуг | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Наличие утвержденных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Развитие системы муниципаль-ного финансового контроля" | да/нет | нет | да | да | да |
| 5.2. | Количество проверок, проведенных с с нарушением законодательства, от об- щего количества проверок (не более) | ед. | - | 1 | 1 | 5 |
| 5.3. | Бюджетный эффект от реализации меро- приятий по развитию системы муници- пального финансового контроля | тыс. руб. | - | - | - | 110 |
| 6. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Снижение общего объема потребленных бюджетными учреждениями воды, при- родного газа, тепловой энергии, электри-ческой энергии, угля (к уровню 2009 года) | % | 3 | 6 | 6 | 9 |
| 6.2. | Доля потребления энергетических ресур- сов по приборам учета (к уровню 2009 года) | % | - | - | 100 | 98 |
| 6.3. | Бюджетный эффект от реализации меро- приятий по энергосбережению и повы- шению энергетической эффективности | тыс. руб. | - | 30,0 | 30,0 | - |
| 7. | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Внедрение информационных систем в управление муниципальными финансами | да/нет | нет | да | да | да |

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации 2012-2013 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование механизма и обеспечение стабильности ис-полнения расходных обязательств |  |  |  |
| 1.1.1. | Подготовка проекта постановления Ад- министрации муниципального района «О внесении изменений в постановле-ние Администрации муниципального района от 16.03.2006 № 148 «О Порядке ведения реестра расходных обязательств Валдайского муниципального района» | комитет финансов | 2011 год | 2012 год |
| 1.1.2. | Внесение изменений в реестр расходных обязательств муниципального района в части оптимизации структуры и объема расходных обязательств | -//- | -//- | 2012 год |
| 1.1.3. | Утверждение порядка и методики про-гнозирования доходов бюджета муни-ципального района в части обеспечения формализованного прогнозирования до-ходов по основным налогам и сборам | -//- | -//- | 2011 год |
| 1.1.4. | Подготовка проекта постановления Ад- министрации муниципального района «Об утверждении порядка планирова-ния приватизации муниципального иму-щества» | КУМИ | -//- | - |
| 1.1.5. | Организация проведения оценки рыноч-ной стоимости имущества, находяще-гося в собственности муципального района и переданного в аренду, с целью увеличения поступления арендных пла- тежей, оптимизация структуры муници-пального мущества муниципального района | -//- | -//- | выполняется |
| 1.1.6. | Обеспечение выполнения плана (про-граммы) приватизации муниципального имущества муниципального района в целях обеспечения получения дополни-тельных доходов от реализации имуще-ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального района | -//- | -//- | выполняется |
| 1.1.7. | Подготовка проекта постановления Ад- министрации муниципального района «Об утверждении порядка управления муниципальным внутренним долгом муниципального района» | комитет финансов | 2011 год | Выполнено |
| 1.1.8. | Разработка и реализация мер по сниже-нию долговой нагрузки бюджета муни-ципального района и потребности в муниципальных заимствованиях | -//- | 2012 год | - |

| 2. | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности Администрации муниципального района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Разработка проекта долгосрочной стра-тегии социально-экономического разви- тия муниципального района | Комитет экономического развития | 2012 год | Выполнено |
| 2.2. | Подготовка программной структуры расходов бюджета муниципального района на 2013 год и на плановый пери-од 2014 и 2015 годов | комитет финансов | -//- | выполнено |
| 3. | Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения |  |  |  |
| 3.1. | Сокращение численности муниципаль-ных служащих муниципального района | Администрация муниципального района и её струк-турные подразде-ления с правами юридического лица | 2011- 2012 годы | Сокращено |
| 3.2. | Проведение комплексного анализа структуры и объема расходов на содер-жание Администрации муниципального района в целях сокращения расходов бюджета муниципального района на её содержание | комитет финансов | -//- | Уменьшение расходов на 5млн.руб. |
| 3.3. | Проведение комплексного анализа результатов проведенных муниципаль-ных закупок с целью установления при- чин, способствующих максимально эф-фективному использованию средств бюджета муниципального района | -//- | -//- | Выполняется |
| 4. | Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка проекта постановления Ад- министрации муниципального района «Об утверждении порядка мониторинга и контроля за исполнением муниципаль- ного задания на оказание муниципа-льных услуг, предоставляемых муници- пальными учреждениями» | -//- | 2011 год | Выполнено |
| 4.2. | Подготовка и утверждение требований к качеству муниципальных услуг, пре- доставляемых муниципальными учреж- дениями физическим и(или) юридичес-ким лицам | Администрация муниципального района и её струк- турные подразделе-ния, имеющие под-ведомственные уч- реждения, осуще- ствляющие функ- ции и полномочия учредителя муни- ципального учреж- дения | -//- | Выполнено |
| 4.3. | Осуществление расчета нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учрежде-ний | -//- | -//- | Выполнено |

| 4.4. | Утверждение перечней платных услуг, предоставляемых муниципальными уч- реждениями | Администрация муниципального района и её струк- турные подразделе-ния, имеющие под-ведомственные уч- реждения, осуще- ствляющие функ- ции и полномочия учредителя муни- ципального учреж- дения | 2011 год | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Развитие системы муниципального финансового контроля |  |  |  |
| 5.1. | Внедрение внутреннего финансового контроля (аудита) в деятельность глав- ных распорядителей средств бюджета муниципального района | комитет финансов, являющийся глав- ным распорядите- лем средств бюд- жета муниципаль- ного района | 2012 год | Выполнено |
| 5.2. | Утверждение методических рекоменда-ций по осуществлению финансового контроля главными распорядителями средств бюджета муниципального района | комитет финансов | 2011 год | Выполнено |
| 5.3. | Проведение комплексного анализа практики осуществления внутреннего финансового контроля в органах мест- ного самоуправления с целью подготов- ки предложений по совершенствованию муниципального финансового контроля | -//- | -//- | Выполнено |
| 6. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |
| 6.1. | Организация проведения энергетичес-ких обследований в муниципальных учреждениях с учетом установленных федеральным законодательством требо- ваний к проведению первого энергети-ческого обследования | Администрация муниципального района и её струк-турные подразде-ления, имеющее подведомственные учреждения, осу- ществляющие фун- кции и полномочия учредителя муни- ципального учреж- дения | 2011- 2012 годы | 81% |
| 6.2. | Организация работ по установке энерго- сберегающих источников света для ос- вещения служебных помещений, мест общего пользования зданий, строений, сооружений, введенных в эксплуатацию и находящихся в оперативном управле-нии муниципальных учреждений и предприятий | Администрация муниципального района и её струк- турные подразде-ления, имеющие подведомственные учреждения | -//- | Выполнено |
| 6.3. | Осуществление термореновации зданий, строений, сооружений, находящихся в оперативном управлении или хозяйст- венном ведении муниципальных учреж- дений и предприятий | -//- | 2012 год | выполнено |