Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.08.2014    № 1637

г. Валдай

О ликвидации муниципального унитарного предприятия туристическо-гостиничного центра «Валдай»

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие туристическо-гостиничный центр «Валдай» (далее – МУП туристическо-гостиничный центр «Валдай»), расположенное по адресу: 175400, Новгородская область, Валдайский район, г. Валдай, ул. Луначарского, д.20.

2. Установить срок ликвидации МУП туристического-гостиничный центр «Валдай» в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Образовать ликвидационную комиссию МУП туристическо-гостиничного центра «Валдай» и утвердить ее состав.

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации МУП туристического-гостиничного центра «Валдай»:

4.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить работников МУП туристическо-гостиничного центра «Валдай» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией предприятия и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МУП туристическо-гостиничного центра «Валдай», в отношении работников предприятия  с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

4.2. Осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МУП туристическо-гостиничного центра «Валдай»;

4.3. Обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МУП туристического-гостиничного центра «Валдай» в течение всего периода ликвидации;

4.4. Поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации МУП туристическо-гостиничного центра «Валдай» и о порядке и сроках заявления требований кредиторами;

4.5. Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП туристического-гостиничного центра  «Валдай» всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;

4.6. Принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;

4.7. Составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его на утверждение Учредителю в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами;

4.8. Составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами;

4.9. Представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МУП туристическо-гостиничный центр «Валдай» в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса;

4.10. Предоставить Учредителю свидетельство об исключении МУП туристическо-гостиничный центр «Валдай» из Единого государственного реестра юридических лиц.

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации МУП туристическо-гостиничного-центра «Валдай» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

6. Председателю ликвидационной комиссии:

6.1. Уведомить в письменной форме о ликвидации МУП туристического-гостиничного центра «Валдай» уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с приложением настоящего постановленияв течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления;

6.2. Уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации МУП туристическо-гостиничного центра «Валдай»в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;

6.3. Подготовить и передать муниципальное имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения в МУП туристическо-гостиничный центр  «Валдай» в Администрацию Валдайского муниципального района Новгородской области;

6.4. Подготовить и передать документы по личному составу МУП туристическо-гостиничный центр «Валдай» в архивный сектор Администрации Валдайского муниципального района.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Валдайского муниципального района после ликвидации МУП туристическо-гостиничный центр «Валдай» внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности муниципального образования Валдайского муниципального района.

8. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного исполнительного органа МУП туристическо-гостиничный центр «Валдай» переходят к ликвидационной комиссии.

9. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального  района в сети «Интернет».

10. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

11. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Гаврилова Е.А.

Глава муниципального района		А.А.Тарасов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации  муниципального района

от 20.08.2014  № 1637

СОСТАВ

ликвидационной комиссии МУП туристическо-гостиничного

центра «Валдай»

Слепченко О.Н. –  директор МУП туристическо-гостиничный центр

«Валдай», председатель ликвидационной комиссии;

Корзинев В.А. –    заместитель председателя комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации

Валдайского муниципального района, секретарь

ликвидационной комиссии.

Члены комиссии:

Митрофанова Н.А. – заместитель председателя комитета экономичес-

кого развития Администрации Валдайского муни-

ципального района;

Горбунова А.В. –  главный специалист отдела правового регулирования

Администрации Валдайского муниципального

района.

_______________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 20.08.2014  №  1637

ПЛАН

мероприятий по ликвидации МУП туристическо-гостиничного

центра «Валдай»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» информацию о ликвидации МУП туристическо-гостиничного центра «Валдай» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации | ликвидационная комиссия | статья 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом сроков окончания полномочий |
| 2. | Письменно уведомить кредиторов | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 3. | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 4. | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия | статья 12 Федерального закона № 129 «О бухгалтерском учете» |
| 5. | Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | не менее чем за два месяца до увольнения | ликвидационная комиссия |  |
| 6. | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р 15001 | после окончания срока для предъявления требований кредиторов | ликвидационная комиссия | пункт 2 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, промежуточный ликвидационный баланс Администрации Валдайского района |
| 7. | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | в течение одного месяцев со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | статья 63, статья 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 8 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | статья 63, статья 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9. | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | после расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия | пункт 5 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10. | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | в течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом статьи 8, статьи 21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | ликвидационная комиссия | пункт 1 статьи 21 Госпошлина в размере установленном ст. 333.33 Налоговым кодексом Российской Федерации |
| 11. | Предоставить свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | ликвидационная комиссия |  |

____________________________

_____________________________