**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.09.2023 № 1860

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Совершенствование и содержание**

**дорожного хозяйства на территории Валдайского**

**городского поселения на 2023 - 2025 годы»**

В соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 – 2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2023 № 124 (далее - муниципальная программа):

1.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» в редакции:

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | 112 743 600 |  | 31 745 982,34 |  | 144 489 582,34 |
| 2024 | 200 654 000 |  | 18 034 525,5 |  | 218 688 525,6 |
| 2025 | 7 236 000 |  | 18 791 833 |  | 26 027 833 |
| **Всего** | **320 633 600** |  | **67 572 340,84** |  | **389 205 940,94** |

»;

1.2. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | - | - | 3 191 950,61 |  | 3 191 950,61 |
| 2024 | - | - | 4 846 837 |  | 4 846 837 |
| 2025 | - | - | 4 846 857 |  | 4 846 857 |
| **Всего** | **-** | **-** | **12 885 664,61** |  | **12 885 664,51** |

»;

1.3. **Изложить** мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 1);

**1.4. Изложить Перечень дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2023 год**, в прилагаемой редакции (приложение 2);

1.5. Изложить Перечень объектов дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2024 год (приложение 3).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 29.09.2023 № 1860

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реали-зации** | **Целевой показа-тель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам, тыс.руб.** | | |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогогородского поселения» | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогогородского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения | | | | | | | |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2025  годы | 1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 17 980,51383 | 6 544,350 | 3 000,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **17 980,51383** | **6 544,350** | **3 000,00** |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог в рамках регионального проекта «Дорога к Дому» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2025  годы | 1.2 1.7 | бюджет Валдайского городского поселения | 755,32245 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 10 612,43303 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **11 367,75548** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2025  годы | 1.2 1.7 | бюджет Валдайского городского поселения | 4 821,79486 | 6 989,9816 | 12 591,833 |
| областной бюджет | 26 410,36697 | 72 063,200 | 7 236,00 |
| **итого** | **31 232,16183** | **79 053,1816** | **19 827, 833** |
| **Итого по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;**  **ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям** | | | | | | **42 599,91731** | **79 053,1816** | **19 827,833** |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Валдай-Соколова «Москва - Санкт-Петербург» ул. Песчаная г.Валдай (в том числе строительный контроль) | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2025  годы | 1.2 | бюджет Валдайского городского поселения | 765,00 | 1300,194 | 0,0 |
| областной бюджет | 75 720,80 | 128 590,80 | 0,0 |
| **итого** | **76 485,80** | **129 890,994** | **0,0** |
| **Итого по капитальному ремонту** | | | | | | **76 485,80** | **129 890,994** | **0,0** |
| 1.1.5. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2025  годы | 1.4 | бюджет Валдайского городского поселения | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 1.1.6. | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2025  годы | 1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 3 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Разработка ПСД на тротуары г. Валдай | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2025  годы | 1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 4 123,35120 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого по разработки и проверки ПСД на строительство** | **7 223,35120** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| 1.1.8. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2024  годы | 1.6 | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** |
| **ИТОГО:** | | | | | | **144 849,58234** | **218 688,52560** | **26 027, 833** |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения | | | | | | | |
| 2.1.1. | Обслуживание и содержание светофорных объектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2025 годы | 2.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 2.1.2. | Обустройство автобусных посадочных площадок | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2025 годы | 2.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 2.1.3. | Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2025 годы | 2.4,  2.5 | бюджет Валдайского городского поселения | 126,29593 | 1 149,874 | 1 149,894 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **126,29593** | **1 149,874** | **1 149,894** |
| 2.1.4. | Нанесение дорожной разметки | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2025 годы | 2.5 | бюджет Валдайского городского поселения | 2 024,36116 | 3 296,963 | 3 296,963 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **2 024,36116** | **3 296,963** | **3 296,963** |
| 2.1.5. | Ремонт (реконструкция) светофорного объекта | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2025 годы | 2.6. | бюджет Валдайского городского поселения | 636,29352 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **636,29352** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.6. | Проведение пропагандистских мероприятий по снижению уровня смертности в результате ДТП | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2025 годы | 2.7 | бюджет Валдайского городского поселения | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | 5,00 | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО:** | | | | | | **3 191,95061** | **4 846 837** | **4 846 857** |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 29.09.2023 № 1860

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,**

**расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета**

**Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕРРИТОРИЯ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **(г. Валдай и с. Зимогорье Валдайского района)** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | | **Адрес расположения автомобильной дорог (или их участков),**  **подлежащих ремонту** | **Финансирование, руб.** | | | **Виды работ** | **Основание расходования средств дорожного фонда** |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **общий объём** |
| **1** | | **Дорога к Дому** | | | | | |
|  | | Ремонт подъезда к д/с № 12 «Ёлочка» с ул. Молодёжная вдоль МАОУ Гимназия  (в том числе строительный контроль) | 340 813,00 | 6 475 425,27 | 6 816 238,27 | текущий ремонт автомобильных дорог | Реализация мероприятий подпрограммы ««Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2023 № 124 |
|  | | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Железнодорожная (ПК 8+92 до ПК 11+02) г.Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области (в том числе строительный контроль) | 414509,45 | 4 137 007,76 | 4 551 517,21 | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | **Итого** | | **755 322,45** | **10 612 433,03** | **11 367 755,48** |  |
|  | | Ремонт подъездного пути к дворовой территории многоквартирных жилых домов № 20/21 по ул. Октябрьская и д. 21 по ул. Гагарина с автомобильной дороги ул. Труда (в том числе строительный контроль) | 44 238,45 | 241 566,97 | 285 805,42 | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | | Ремонт подъездного пути к дворовой территории многоквартирных домов № 26, 28, 30 по ул. Песчаная с автомобильной дороги ул. Песчаная | 1 917 204,00 | 0,00 | 1 917 204,00 | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Кирова г. Валдай | 567 712,97 | 0,00 | 567 712,97 | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения просп. Васильева г. Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области (в том числе строительный контроль) | 160 095,86 | 15 830 033,63 | 15 990 129,49 | текущий ремонт автомобильных дорог |
| 3 422,40 | 338 766,37 | 342 188,77 |
|  | | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения просп. Комсомольский г. Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области (в том числе строительный контроль) | 98 051,00 | 9 706 951,00 | 9 805 002,00 |  |
| 2960,10 | 293 049,00 | 296 009,10 |
|  | | Ямочный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | Прочие мероприятия (проведение экспертизы, заключение договоров/контрактов ) | 2 028 110,08 | 0,00 | 2 028 110,08 |  |
|  | | **Итого:** | **4 821 794,86** | **26 410 366,97** | **31 232 161,83** |  |
|  | | **Всего на ремонт автомобильных дорог** | **5 577 117,31** | **37 022 800** | **42 599 917,31** |  |
|  | | **Капитальный ремонт** |  |  |  |  |  |
|  | | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Валдай-Соколова «Москва - Санкт-Петербург» ул. Песчаная г. Валдай (в том числе строительный контроль) | 748 829,91 | 74 134 160,80 | 74 882 990,71 |  |  |
| 16 170,09 | 1 586 639,20 | 1 602 809,29 |
|  | **Итого** | | **765 000,00** | **75 720 800,00** | **76 485 800,00** |  |  |
|  | **Строительство** | |  |  |  |  |  |
|  | | Строительство ул. Лесхозная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | **Итого:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | **Проектно-сметная документация** | |  |  |  |  |  |
|  | | Разработка ПСД на тротуары г.Валдай | 4 123 351,20 | 0,00 | 4 123 351,20 |  |  |
|  | | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов:  1. На выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Якова Зимина, с прохождением и получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости по данному объекту. Место нахождения проектируемых участков: территория Валдайского городского поселения: от ул. Николая Терехина г. Валдай до ул.Александра Михайлова г. Валдай.  2. На выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, с прохождением и получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости по данному объекту. Место нахождения объектов недвижимости: территория Валдайского муниципального района: от ул. Дорожная г.Валдай до точки примыкания ее к ул.Екатерининская г.Валдай. | 3 100 000,00 |  | 3 100 000,00 |  |  |
|  | | **Итого:** | **7 223 351,20** |  | **7 223 351,20** |  |  |
|  | | **ИТОГО** | **13 565 468,51** | **112 743 600** | **126 309 068,51** |  |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от 29.09.2023 № 1860

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ**

**дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,**

**расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета**

**Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕРРИТОРИЯ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **(г. Валдай и с. Зимогорье Валдайского района)** | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Адрес расположения автомобильной дорог**  **(или их участков),**  **подлежащих ремонту** | **Финансирование, руб.** | | | **Виды работ** | **Основание расходования средств дорожного фонда** |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **общий объём** |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения просп. Васильева г. Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области (в том числе строительный контроль) | 373 557,00 | 36 936 745,14 | **37 310 302,14** |  | Реализация мероприятий подпрограммы ««Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2023 № 124 |
| 7 985,60 | 790 454,86 | **798 440,46** |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения просп. Комсомольский г. Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области (в том числе строительный контроль) | 269 350,26 | 26 615 733,18 | **26 885 083,44** |  | Реализация мероприятий подпрограммы ««Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2023 № 124 |
| 4 891,90 | 484 266,82 | **489 158,72** |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Валдай-Соколова « Москва-Санкт-Петербург» ул. Песчаная г. Валдай (в том числе строительный контроль) | 1 271 713,58 | 125 899 644,20 | **127 171 357,78** | капитальный ремонт автомобильных дорог | Реализация мероприятий подпрограммы ««Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2023 № 124 |
| 28 480,42 | 2 691 155,80 | **2 719 636,22** |