**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.10.2023 № 2022

Валдай

**О переносе сроков капитального**

**ремонта общего имущества в**

**многоквартирных домах**

В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, подпунктом 4 пункта 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений, выразившемся в не допуске подрядной организации в помещения в многоквартирных домах и к инженерным сетям и письмами регионального оператора от 10.10.2023 № РФК-5373-И и № РФК-5393-И Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Перенести сроки проведения капитального ремонта инженерных систем в многоквартирных домах, расположенных на территории Валдайского муниципального района, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение

постановлению Администрации

муниципального района

от 23.10.2023 № 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Адрес МКД** | **Вид работ** | **Период**  **проведения**  **работ** | **Период**  **переноса** |
| 1. | г. Валдай, ул. Радищева, д. 36 | ремонт системы  теплоснабжения | 2020-2022 | 2024 |
| 2. | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 11 | ремонт системы  теплоснабжения | 2020-2022 | 2024 |
| 3. | с. Яжелбицы, ул. Усадьба, д. 2 | ремонт системы  теплоснабжения | 2020-2022 | 2024 |
| 4. | с. Едрово, ул. Сосновая, д. 37 | ремонт системы  теплоснабжения | 2020-2022 | 2024 |
| 5. | г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 19 | ремонт крыши | 2020-2022 | 2024 |