**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.11.2022 № 2282

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Благоустройство территории**

**Валдайского городского поселения**

**в 2020 - 2023 годах»**

Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВ-ЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Валдайского городского поселения в 2020 - 2023 годах» утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 29.11.2019 № 2049:

1.1. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2020 | 16 250,66184 | 0,00000 |  |  | 16 250,66184 |
| 2021 | 17 469,47795 | 59,00000 |  |  | 17 528,47795 |
| 2022 | 37 948,62464 | 3 152,12500 |  | 125,00000 | 41 225,74964 |
| 2023 | 13 143,48769 | 0,00000 |  |  | 13 143,48769 |
| **Всего** | **84 812,25212** | **3 211,12500** | **0** | **125,000** | **88 023,37712** |

»;

1.2. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Обеспечение уличного освещения» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2020 | 8725,95954 |  |  |  | 8725,95954 |
| 2021 | 8281,86843 |  |  |  | 8281,86843 |
| 2022 | 7732,98003 |  |  |  | 7732,98003 |
| 2023 | 7298,64 |  |  |  | 7298,64 |
| **Всего** | **32039,448** |  |  |  | **32039,448** |

»;

1.3. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Организация озеленения территории Валдайского городского поселения»:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2020 | 2109,86472 |  |  |  | 2109,86472 |
| 2021 | 3112,88433 |  |  |  | 3112,88433 |
| 2022 | 3 228,32128 | 452,125 |  |  | 3680,44628 |
| 2023 | 1694,3173 |  |  |  | 1694,3173 |
| **Всего** | **10145,38763** | **452,125** |  |  | **10597,51263** |

»;

1.4. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству»:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2020 | 3 161,06321 |  |  |  | 3 161,06321 |
| 2021 | 3 692,30863 |  |  |  | 3 692,30863 |
| 2022 | 6 524,201020 |  |  |  | 6 524,20102 |
| 2023 | 702,35377 |  |  |  | 702,35377 |
| **Всего** | **14 079,92663** |  |  |  | **14 079,92663** |

»;

1.5. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Благоустройство и содержание общественных территорий».

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2020 | 1486,67437 |  |  |  | 1486,67437 |
| 2021 | 1981,41656 |  |  |  | 1981,41656 |
| 2022 | 19 716,62231 | 2 000,00 |  |  | 21716,62231 |
| 2023 | 3048,17662 |  |  |  | 3048,17662 |
| **Всего** | **26232,88986** | **2 000,00** |  |  | **26232,88986** |

»;

1.6. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений и проектов поддержки местных инициатив».

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2020 | - | - |  | - | - |
| 2021 | 19,00 | 59,00 |  | - | 78,00 |
| 2022 | 236,50 | 700,00 |  | 125,00 | 1061,50 |
| 2023 | - | - |  | - | - |
| **Всего** | **255,50** | **759,00** |  | **125,00** | **1014,50** |

»;

1.7. Изложить Перечень целевых показателей подпрограмм «Организация озеленения территории Валдайского городского поселения» и «Благоустройство и содержание общественных территорий» муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 1);

1.8. Изложить мероприятия муниципальной программы прилагаемой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 16.11.2022 № 2282

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | | **Базовое значение целевого показателя (2019 год)** | **Значение целевого показателя**  **по годам** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Подпрограмма «Организация озеленения на территории Валдайского городского поселения» | | | | | | | |
| 2.1. | Площадь обслуживаемых газонов | кв. м. | 26240 | | 25428 | 26275,17 | 26275,17 | 15600 |
| 2.2. | Площадь обслуживаемых цветников | кв. м. | 556,22 | | 556,22 | 586,22 | 586,22 | 556,00 |
| 2.3. | Количество кронированных и спиленных аварийных деревьев | ед. | 134 | | 289 | 54 | 102 | 32 |
| 2.4. | Количество посаженных деревьев, кустарников | ед. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Доля выполненных работ по благоустройству территорий общего пользования | % | 0 | | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 5. | Подпрограмма «Благоустройство и содержание общественных территорий» | | | | | | | |
| 5.1. | Количество обслуживаемых благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 5.2. | Количество территорий, на которых произведено благоустройство | ед. | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 16.11.2022 № 2282

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок реализации** | **Целевой показа-тель** | **Источник финансирования** | | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма «Обеспечение уличного освещения»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение уличного освещения на территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Содержание сетей уличного освещения, реализация прочих мероприятий обеспечению уличного освещения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023 | 1.1. | бюджет Валдайского городского поселения | | 7 618,59134 | 4 022,69395 | 3 936,12043 | 3 173,06560 |
| 1.1.2. | Оплата потребленной электроэнергии в целях обеспечения уличного освещения, функционирования светофоров и камер наружного видеонаблюдения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2021-2023 | 1.2. | бюджет Валдайского городского поселения | |  | 3 757,17388 | 3 321,8596 | 3 321,8596 |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации и строительство линий уличного освещения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023 | 1.3. | бюджет Валдайского городского поселения | | 1 008,87020 | 502,0006 | 475,00 | 803,7148 |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт (реконструкция) линий уличного освещения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023 | 1.4. | бюджет Валдайского городского поселения | | 98,498 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | | | | | | | **8 725,95954** | **8 281,86843** | **7 732,98003** | **7 298,640** |
| **2.** | **Подпрограмма «Организация озеленения на территории Валдайского городского поселения»** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1. Организация озеленения территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Содержание газонов на территории Валдайского городского поселения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023 | 2.1.  2.2. | бюджет Валдайского городского поселения | | 350,69406 | 755,56992 | 425,00 | 350,69406 |
| 2.1.2. | Содержание цветников на территории Валдайского городского поселения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023 | 2.3. | бюджет Валдайского городского поселения | | 795,72781 | 1 479,19506 | 1 465,000 | 795,721781 |
| 2.1.3. | Спил, кронирование, побелка деревьев, обрезка кустарников, посадка деревьев. | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023 | 2.4. | бюджет Валдайского городского поселения | | 963,44285 | 878,11935 | 1 338,32128 | 547,89543 |
| 2.1.4 | Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2022 | 2.5 | бюджет Валдайского городского поселения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  |  | 452,125 |  |
| **Итого:** | | | | | бюджет Валдайского городского поселения | | **2 109,86472** | **3 112,88433** | **3 228,32128** | **1 694,311271** |
| областной бюджет | | **0,00** | **0,00** | **452,125** | **0,00** |
| **3.** | **Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения»** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 1. Организация содержания мест захоронения | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Содержание муниципальных кладбищ | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023 | 3.1. | бюджет Валдайского городского поселения | | 290,00 | 382,00 | 510,00 | 400,00 |
| **Итого:** | | | | | | | **290,00** | **382,00** | **510,00** | **400,00** |
| **4.** | **Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству»** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Задача 1. Обеспечение организации прочих мероприятий по благоустройству | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Организация скашивания и обра-ботки гербицидным раствором Борщевика Сосновского | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023 | 4.1. | бюджет Валдайского городского поселения | | 260,000 | 258,33672 | 240,900 | 260,000 |
| 4.1.2. | Организация комплексно обработки открытых территорий от насекомых (комары, клещи и др.) | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023 | 4.2. | бюджет Валдайского городского поселения | | 43,46271 | 67,850 | 40,00 | 43,46271 |
| 4.1.3. | Поставка газа к мемориалу «Вечный огонь» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023 | 4.3. | бюджет Валдайского городского поселения | | 118,48386 | 118,53430 | 122,42248 | 118,53430 |
| 4.1.4. | Организация мест массового отдыха на водных объектах | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023 | 4.6. | бюджет Валдайского городского поселения | | 107,772 | 104,100 | 122,500 | 118,704 |
| 4.1.5. | Организация детских игровых и спортивных площадок | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2021-2022 | 4.7 | бюджет Валдайского городского поселения | | 0,00 | 1964,452 | 1 977,600 | 0,00 |
| 4.1.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного мостика через ручей Архиерейский | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2022 | 4.8. | бюджет Валдайского городского поселения | | 0 | 0 | 1 995,00 | 0 |
| 4.1.7. | Прочие мероприятия по благоустройству | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023 | 4.4.  4.5.  4.9. | бюджет Валдайского городского поселения | | 2 631,34464 | 1 179,03561 | 2 025,77854 | 161,65276 |
| **Итого:** | | | | | | | **3 161,06321** | **3 692,30863** | **6 524,20102** | **702,35377** |  |
| **5.** | **Подпрограмма «Благоустройство и содержание общественных территорий»** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Задача 1. Организация содержания общественных территорий | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Содержание общественной территории «Соловьевский парк» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023 | 5.1. | бюджет Валдайского городского поселения | | 131,49360 | 278,574 | 0,00 | 131,49360 |
| 5.1.2. | Содержание общественной территории «Городской пляж» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023 | 5.1. | бюджет Валдайского городского поселения | | 348,28184 | 219,4054 | 0,00 | 348,28184 |
| 5.1.3. | Содержание общественной территории «Набережная оз. Валдайское» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023 | 5.1. | бюджет Валдайского городского поселения | | 966,66667 | 1 445,03598 | 0,00 | 2 530,000 |
| 5.1.3.1 | Выполнение работ по контролю качества природной воды, морфометрических показателей, ведение наблюдений за водоохраной зоной (Набережная оз. Валдайское). | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023 | 5.1 | бюджет Валдайского городского поселения | | 40,00 | 38,00 | 86,00352 | 38,00 |
| 5.1.3.2 | Плата за совместное использование акватории водного объекта (участок акватории оз. Валдайское) | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023 | 5.1 | бюджет Валдайского городского поселения | | 0,23226 | 0,40118 | 0,74909 | 0,40118 |
| 5.2. | Благоустройство территорий | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Благоустройство территории, расположенной по адресу: г. Валдай, ул. Песчаная, з/у 1т | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2022 | 5.2. | бюджет Валдайского городского поселения | | 0 | 0 | 19 629,8697 | 0 |
| 5.2.2. | Благоустройство территории, расположенной по адресу: г. Валдай, ул. Народная «Нижний парк» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2022 | 5.2 | бюджет Валдайского городского поселения | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | | 0 | 0 | 2 000,000 | 0 |
| **Итого:** | | | | | **бюджет Валдайского городского поселения** | | **0** | **0** | **19 629,8697** | **0** |
| **областной бюджет** | | **0** | **0** | **2 000,000** | **0** |
| **6.** | **Подпрограмма «Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году»** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Задача 1. Разработка дизайн-проекта и формирование заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Разработка проектной концепции благоустройства | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020 | 6.1. | бюджет Валдайского городского поселения | 108,700 | | - | - | - |
| 6.1.2. | Проведение предпроектного анализа, обследования территории | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020 | 6.1. | бюджет Валдайского городского поселения | 170,500 | | - | - | - |
| 6.1.3. | Выполнение компьютерных визуализаций благоустройства территории | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020 | 6.1. | бюджет Валдайского городского поселения | 99,800 | | - | - | - |
| 6.1.4. | Формирование и печать итогового альбома | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020 | 6.1. | бюджет Валдайского городского поселения | 98,100 | | - | - | - |
| **Итого:** | | | | | | **477,100** | | **-** | **-** | **-** |
| **7.** | **Подпрограмма «Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений»** | | | | | | | | | |
| 7.1. | Задача 1. Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений» на территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Благоустройство территории ТОС | комитет по организационным и общим вопросам | 2021-2023 | 7.1. | бюджет Валдайского городского поселения | - | | 19,0 | 26,5 | - |
| областной бюджет | - | | 59,0 | - | - |
| 7.1.2. | благоустройство гражданского кладбища у Церкви первоверховных святых апостолов Петра и Павла ул. Луначарского г. Валдай |  | 2022 | 7.2. | бюджет Валдайского городского поселения | - | | - | 210,00 | - |
| областной бюджет | - | | - | 700,00 | - |
| внебюджетные средства | - | | - | 125,00 |  |
| **Итого:** | | | | | | **-** | | **78,0** | **1 061,5** | **-** |
| **Всего по муниципальной программе:** | | | | | бюджет Валдайского городского поселения | **16 250,66184** | | **17 469,47795** | **37 948,62464** | **13 143,48769** |
|  | | | | | областной бюджет | **-** | | **59,00** | **3 152,125** | **-** |
| внебюджетные средства |  | |  | **125,00** |  |
| **Итого:** | | | | | | **16 250,66184** | | **17 528,47795** | **41 225,74964** | **13 143,48769** |