**Российская Федерация**


# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.09.2024 № 2421

Валдай

**О переносе сроков капитального**

**ремонта общего имущества**

**в многоквартирных домах**

В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2055 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, подпунктом 4 пункта 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений, выразившемся в не допуске подрядной организации в помещения в многоквартирных домах и к инженерным сетям, Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Перенести сроки проведения капитального ремонта инженерных систем в многоквартирных домах, расположенных на территории Валдайского муниципального района, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 11.09.2024 № 2421

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Адрес МКД** | **Вид работ** | **Период****проведения****работ** | **Период****переноса** |
| 1 | г. Валдай, пр. Васильева, д. 14 | ремонт системыгазоснабжения | 2024 | 2026-2028 |
| 2 | г. Валдай, пр. Комсомольский, д.44 | ремонт системыгазоснабжения | 2024 | 2026-2028 |
| 3 | г. Валдай, ул. Луначарского, д. 23/19 | ремонт системыгазоснабжения | 2024 | 2026-2028 |
| 4 | г. Валдай, ул. Луначарского,д. 28/12 | ремонт системыгазоснабжения | 2024 | 2029-2031 |
| 5 | г. Валдай, ул. Радищева, д. 4а | ремонт системыгазоснабжения | 2024 | 2026-2028 |
| 6 | г. Валдай, ул. Студгородок, д. 1 | ремонт системыгазоснабжения | 2024 | 2029-2031 |
| 7 | г. Валдай, ул. Труда, д. 41 | ремонт системыгазоснабжения | 2024 | 2026-2028 |
| 8 | г. Валдай, ул. Труда, д. 62 | ремонт системыгазоснабжения | 2024 | 2026-2028 |
| 9 | Валдайский р-н,с. Яжелбицы, ул. Усадьба, д. 1 | ремонт системыгазоснабжения | 2024 | 2026-2028 |