**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.03.2017 № 303

Валдай

**Об утверждении Плана мероприятий**

**по внедрению профессиональных стандартов на**

**территории Валдайского муниципального района**

В целях реализации части 1 статьи 4 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» статьями 11, 73 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности», Уставом Валдайского муниципального района Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов на территории Валдайского муниципального района.

2.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального района Рудину О.Я.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 06.03.2017 № 303

**ПЛАН**

мероприятий по применению профессиональных стандартов

на территории Валдайского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание в Администрации Валдайского муниципального района рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по поэтапному переходу к применению профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях | 1 квартал 2017 года | Администрации Валдайского муниципального района |
| 2. | Создание комиссии по переходу на профессиональные стандарты в муниципальных учреждениях | 1 квартал  2017 года | Администрации Валдайского муниципального района;  муниципальные учреждения |
| 3. | Разработка и утверждение в муниципальных учреждениях планов по организации применения профессиональных стандартов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 | 1 квартал  2017 года | Администрации Валдайского муниципального района; отраслевые органы;  муниципальные учреждения |
| 4. | Анализ штатного расписания в целях выявления наименований должностей работников, квалифицированных характеристик на соответствие (несоответствие) профессиональным стандартам | 2 квартал  2017 года | Администрации Валдайского муниципального района; отраслевые органы;  муниципальные учреждения |
| 5. | Анализ должностных инструкций, трудовых договоров, локальных нормативных актов, коллективных договоров на соответствие виду профессиональной деятельности, трудовым функциям, а также необходимы умением, знаниям и другим характеристикам, описанным в профессиональных стандартах | 2017 год | Администрации Валдайского муниципального района; отраслевые органы;  муниципальные учреждения |
| 6. | Внесение изменений в штатное расписание, должностные инструкции, трудовые договоры, локальные нормативные акты( при необходимости приведения в соответствие профессиональным стандартам) | до 01.01.2020 | Администрации Валдайского муниципального района; отраслевые органы;  муниципальные учреждения |
| 7. | Проведение проверки соответствия работников требованиям к образованию, опыту практической работы, особым условиям допуска к работе, установленным профессиональным стандартам | до 01.06.2019 | муниципальные учреждения |
| 8. | Определение потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников на основе анализа квалифицированных требований, содержащих в профессиональных стандартах, и кадрового состава учреждения и определению прогнозируемых финансовых затрат на проведение соответствующих мероприятий по образованию и обучению в порядке, установленном действующим законодательством РФ | до 01.06.2019 | муниципальные учреждения |
| 9. | Подготовка ежеквартальной сводной аналитической информации о работе по поэтапному внедрению профессиональных стандартов в комитет экономического развития Администрации района | ежеквартально, начиная с 1 квартала 2017 года (до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | Администрации Валдайского муниципального района; отраслевые органы;  муниципальные учреждения |