- УТВЕРЖДЁН

- постановлением Администрации

- муниципального района

- от 14.06.2013  №833

- План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
в Валдайском муниципальном районе» на 2013-2018 годы

- I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

получение субсидий бюджетом муниципального района на софинансирование реализации муниципальных программ развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие 
вариативных форм дошкольного образования;

внедрение в практику работы дошкольных образовательных организаций обновленных требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р) включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций 
дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счёт развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учётом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового 
состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в системе дошкольного образования.

- 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п |  | Единица измере- ния | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте 1-7 лет | тыс.че-ловек | 1,684 | 1,690 | 1,692 | 1,700 | 1,700 | 1,705 | 1,710 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования | процент | 87,35 | 88,34 | 88,35 | 88,82 | 89,41 | 89,44 | 89,47 |
| 3. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс.че-ловек | 1,471 | 1,493 | 1,495 | 1,510 | 1,520 | 1,525 | 1,530 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | тыс.че-ловек | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего, в том числе: | тыс.мест | 0,095 | 0,075 | - | - | - | - | - |
| 5.1. | За счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | тыс.мест | 0,020 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | За счет расширения альтернативных форм дошкольного образования (семейные дошкольные группы) | тыс.мест | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | За счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего, из них: | тыс.мест | 0,075 | 0,075 | - | - | - | - | - |
| 5.3.1. | Строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | тыс.мест | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3.2. | Создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | тыс.мест | 0,040 | 0,075 | - | - | - | - | - |
| 5.3.3. | Возврат (передача из других ведомств) и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | тыс.мест | 0,035 | - | - | - | - | - | - |
| 5.3.4. | Реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | тыс.мест | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Численность работников дошкольных образовательных организаций всего, | тыс.че-ловек | 0,286 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
|  | в том числе педагогические работники |  | 0,132 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 7. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчёте на 1 педагогического работника* | человек | 10,24 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |

* Учитываются данные муниципальных дошкольных организаций.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация мероприятий, направленных на предупреждение очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.1. | Использование субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных и муниципальных программ развития дошкольного образования: |  |  | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: с 2013 года – 100 %**; постановление Администрации муниципального района о внесении изменений в муниципальные программы развития дошкольного образования; соглашение Администрации муниципального района с департаментом образования, науки и молодёжной политики Новгородской области; ежеквартальные аналитические отчеты в департамент образования, науки и молодёжной политики Новгородской области |
| 1.1.2. | Разработка и внесение изменений в муниципальные программы развития дошкольного образования | комитет образования Администрация муниципального района | 2013 год |  |
| 1.1.3. | Подписание соглашений с департаментом образования, науки и молодежной политики Новгородской области на предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ развития образования | Администрация муниципального района | 2013 год |  |
| 1.1.4. | Предоставление в соответствии с регламентом информации о реализации в муниципальном районе регионально-муниципальных программ развития дошкольного образования в соответствии с соглашением с Минобрнауки России на предоставление субсидий на софинансирование реализации программ развития дошкольного образования | комитет образования Администрация муниципального района | 2013-2018 годы |  |
| 1.2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | Администрация муниципального района | 2013-2018 годы | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: с 2013 года – 100 % |
| 1.2.1. | Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций | комитет образования Администрация муниципального района | 2013 год |  |
| 1.2.2. | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста на свободных площадях образовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей), недогруженных до проектной мощности | комитет образования Администрация муниципального района | 2014-2015 годы | открытие группы на 20-25 мест в МАДОУ №4 «Родничок» (по потребности) |
| 1.2.3. | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счет организации работы семейных дошкольных групп, являющихся структурными подразделениями муниципальных дошкольных образовательных организаций | Администрация муниципального района | 2013-2018 годы |  |
| 1.2.4. | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счет возврата в систему дошкольного образования ранее перепрофилированных зданий детских садов и их реконструкции | Администрация муниципального района | 2014-2018 годы | возврат в систему дошкольного образования здания детского сада в с.Зимогорье |
| 1.2.5. | Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет реконструкции зданий и помещений функционирующих детских садов с увеличением их мощности путем создания пристроек | Администрация муниципального района | 2013-2014 годы | создание условий для 75 детей |
| 1.3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2015 годы | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: с 2013 года – 100 %; обеспечение доступности и качества дошкольного образования для всех детей в возрасте от 3 до 7 лет; |
| 1.3.1. | Внедрение в практику работы дошкольных образовательных организаций обновленных требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования, включая обновление нормативной правовой базы муниципального района, на основании обновленных регулирующих эти требования документов | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2015 годы |  |
| 1.3.2. | Мониторинг сохранения качества предоставляемых услуг и безопасности условий их предоставления в результате внедрения в практику работы дошкольных образовательных организаций обновленных требований к условиям организации дошкольного образования | комитет образования Администрации муниципального района | 2014-2018 годы |  |
| 1.4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Администрация муниципального района | 2013-2018 годы |  |
|  |  |  |  | удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций: нормативные правовые акты Администрации муниципального района; имущественная поддержка негосударственных дошкольных организаций в соответствии с областным законом от 31.01.2011 № 927-ОЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, а также разграничении полномочий областной Думы и Администрации области в этой сфере»; развитие негосударственного сектора в системе дошкольного образования области |
| 1.4.1. | Разработка нормативных правовых актов Администрации муниципального района, определяющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов на выполнение полномочий, не отнесенных к полномочиям субъекта Российской Федерации) и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество | Администрация муниципального района | 2013 год |  |
| 1.4.2. | Предоставление негосударственным детским садам льготных условий аренды муниципального имущества в соответствии с нормами действующего законодательства | Администрация муниципального района | 2013-2018 годы |  |
| 1.4.3. | Информационное освещение вопросов создания негосударственных дошкольных образовательных организаций, возможности их размещения в специально оборудованных помещениях на первых этажах строящихся многоквартирных жилых домов и офисных зданий (корпоративные детские сады) | Администрация муниципального района | 2013-2018 годы |  |
| 2. | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 2.1. | Организация введения федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) дошкольного образования: | Комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2016 годы | удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций: 2013 год – 30 %; 2014 год – 70 %; 2016 год – 100 %; нормативные правовые акты муниципального района, регламентирующие введение ФГОС дошкольного образования; 100 % дошкольных образовательных организаций к 2017 году будут иметь основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| 2.1.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | Комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2016 годы |  |
| 2.1.2. | Приведение основных образовательных программ дошкольного образования в соответствие со стандартами дошкольного образования | Комитет образования Администрации муниципального района | 2014-2016 годы |  |
| 2.2. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2018 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций: к 2018 году – 95 %; удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций: к 2018 году – 90 %; мониторинг потребности в педагогических кадрах системы дошкольного образования района |
| 2.2.1. | Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования |  |  |  |
| 2.2.2. | Перспективное планирование потребности в педагогических кадрах системы дошкольного образования области с учетом введения дополнительных мест для детей дошкольного возраста, перехода к эффективному контракту с педагогическими и руководящими работниками дошкольного образования | комитет образования Администрации муниципального района | 2013 год |  |
| 2.2.3. | Участие в подготовке педагогических кадров, с учетом введения дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях по программе «Дошкольная педагогика и психология» | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2018 годы |  |
| 2.2.4. | Участие в повышении квалификации и переподготовки педагогических кадров системы дошкольного образования на базе областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (далее НИРО) | комитет образования Администрации муниципального района | 2014-2018 годы |  |
| 2.2.5. | Обеспечение информационных и организационных условий для переподготовки педагогических кадров системы дошкольного образования | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2018 годы |  |
| 2.3. | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | комитет образования Администрации муниципального района | 2014-2015 годы | удельный вес образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования: к 2017 году – 100 %; примерный регламент и порядок проведения оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников; методические рекомендации по формированию муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| 2.3.1. | Участие в социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | комитет образования Администрации муниципального района | 2013 год |  |
| 2.3.2. | Валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2014 годы |  |
| 2.3.3. | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | комитет образования Администрации муниципального района | 2013 год |  |
| 3. | Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании области: в 2013 году – 100 %; утвержденные требования на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников системы дошкольного образования; проведение методических семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций не менее 4; методические рекомендации для муниципальных районов, городского округа области по введению в действие апробированной модели эффективного контракта в образовательных организациях системы дошкольного образования; переход на эффективные контракты 100 % дошкольных образовательных организаций |
| 3.1.1. | Разработка требований на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций системы дошкольного образования, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта) | комитет образования Администрации муниципального района | 2013 год |  |
| 3.1.2. | Апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2014 годы |  |
| 3.1.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | Администрация муниципального района | 2013-2018 годы |  |
| 3.1.4. | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация муниципального района | 2013-2018 годы |  |
| 3.2. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании области: в 2013 году – 100 %; переход на эффективные контракты 100 % дошкольных образовательных организаций; методические рекомендации для муниципальных районов, городского округа области по стимулированию руководителей образовательных организаций системы дошкольного образования, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг и эффективностью деятельности руководителя; ежеквартальные аналитические отчеты о мероприятиях по организации заключения новых трудовых договоров |
| 3.2.1. | Изучение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2014 годы |  |
| 3.2.2. | Изучение методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, в должностные инструкции руководителей дошкольных образовательных организаций | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2014 годы |  |
| 3.2.3. | Разработка моделей эффективного контракта для руководителей дошкольных образовательных организаций | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2014 годы |  |
| 3.2.4. | Проведение работы по заключению эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2014 годы |  |
| 3.3. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2018 годы | удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования: ежегодная положительная динамика по отношению к 2012 году; удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования: ежегодная положительная динамика по отношению к 2012 году; информация в Минобрнауки России по итогам мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования |
| 3.3.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров) | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2018 годы |  |
| 3.3.2. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2018 годы |  |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процент | - | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | процент | - | - | - | - | - | - | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес муниципальных дошкольных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 6. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процент | 89,5 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | повысится качество кадрового состава системы дошкольного образования |
| 7. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процент | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | повысится качество кадрового состава системы дошкольного образования |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками района новых образовательных результатов включает в себя:

введение ФГОС общего образования;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

корректировку основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников на основе методических рекомендаций;

модернизацию дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих кадров системы 
общего образования района.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию муниципальной программы реструктуризации сети образовательных учреждений.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных 
организаций, реализующих программы общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации, реализующей программы общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников области по ФГОС общего образования;

повышение качества подготовки школьников, которое оценивается, в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

совершенствование оценки деятельности образовательных организаций, реализующих программы общего образования, на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи в возрасте 7-17 лет | тыс.чело-век | 2,416 | 2,480 | 2,490 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс.чело-век | 2,108 | 2,181 | 2,293 | 2,357 | 2,459 | 2,529 | 2,632 |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 14,4 | 14,9 | 15,7 | 16 | 16,8 | 17,3 | 18 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС | процент | 44 | 64 | 75 | 84 | 92 | 95 | 100 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные 
с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС: | комитет образования Администрации муниципального района с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования (по согласованию) НИРО региональный центр обработки информации Новгородской области (далее РЦОИ) | 2013-2018 годы | удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, реализующих программы общего образования по ФГОС, к 2018 году составит 100 % |
| 1.1.1. | Начального общего образования: разработка и утверждение основных образовательных программ образовательных организаций; создание современных условий обучения учащихся по ФГОС: закупка оборудования, учебников и методических пособий; повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций по ФГОС; разработка и внедрение механизмов интеграции общего и дополнительного образования, моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в ходе реализации ФГОС |  | 2013-2015 годы | доля учащихся 1-4 общеобразовательных классов образовательных организаций района, обучающихся по ФГОС начального общего образования, составит: к 2014 году – 100 %, к 2015 году – 100 %; методические рекомендации по интеграции общего и дополнительного образования в условиях введения ФГОС начального общего образования |
| 1.1.2. | Основного общего образования: разработка и утверждение основных образовательных программ образовательных организаций; создание современных условий обучения учащихся по ФГОС: закупка оборудования, учебников и методических пособий; повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций по ФГОС; разработка и внедрение механизмов интеграции общего и дополнительного образования, моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в ходе реализации ФГОС; создание базовых площадок по обмену опытом |  | 2013-2018 годы | доля учащихся 5-9 общеобразовательных классов образовательных организаций района, обучающихся по ФГОС основного общего образования, составит: в 2013 году – 40 %, к 2018 году – 100 %; методические рекомендации по интеграции общего и дополнительного образования в условиях введения ФГОС основного общего образования в области; приказ комитета образования Администрации муниципального района об утверждении базовой площадки по обмену опытом |
| 1.1.3. | Среднего (полного) общего образования: разработка и утверждение основных образовательных программ образовательных организаций; создание современных условий обучения учащихся по ФГОС: закупка оборудования, учебников и методических пособий; повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций по ФГОС; разработка и внедрение новых моделей организации профильного обучения в ходе реализации ФГОС |  | 2017-2018 годы | доля учащихся 10-11 общеобразовательных классов образовательных организаций района, обучающихся по ФГОС среднего общего образования, составит: к 2018 году – 100 %; отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ к 2018 году составит 1,46 |
| 1.2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | комитет образования Администрации муниципального района с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования РЦОИ | 2013-2018 годы | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ к 2018 году составит 1,46 |
| 1.2.1. | Участие в апробации и анализ результатов мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (далее мониторинг) | комитет образования Администрации муниципального района с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования (по согласованию) областное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Новгородский областной центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее ЦПМСС) НИРО | 2014 год | заявка на участие в апробации мониторинга уровня социализации выпускников образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, в департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области; приказ комитета образования Администрации муниципального района о проведении мониторинговых исследований социализации школьников; отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ к 2018 году составит 1,46 |
| 1.2.2. | Осуществление мониторинговых исследований по результатам освоения основных образовательных программ учащимися на всех ступенях общего образования, включая государственную итоговую аттестацию | комитет образования Администрации муниципального района, образовательные организации (по согласованию) РЦОИ, ЦПМСС | 2013-2018 годы |  |
| 1.3. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | комитет образования Администрации муниципального района, образовательные организации (по согласованию) | 2014-2018 годы | аналитическая справка о результатах участия обучающихся общеобразовательных организаций района в российских и международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA) |
| 1.4. | Участие в разработке программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: | комитет образования Администрации муниципального района с участием руководителей и учителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования (по согласованию) НИРО | 2013-2018 годы | модернизированные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих кадров |
| 1.4.1. | Разработка плана выявления и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; меры социальной поддержки молодых педагогов; развитие системы наставничества; формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | комитет образования Администрации муниципального района с участием руководителей и учителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования (по согласованию) | 2013-2014 годы | муниципальный целевой заказ на подготовку современных педагогических кадров; удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников к 2018 году составит 90 % |
| 1.4.2. | Реализация плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | комитет образования Администрации муниципального района с участием руководителей и учителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования (по согласованию) НИРО | 2017-2018 годы |  |
| 2. | Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: | комитет образования Администрации муниципального района с участием руководителей и учителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования (по согласованию) | 2013 год | удельный вес ОУ, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций, в 2013 году – 60 % образовательных организаций; приказ комитета образования Администрации муниципального района, утверждающий показатели оценки деятельности образовательных организаций |
| 2.1.1. | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в том числе с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | комитет образования Администрации муниципального района с участием руководителей и учителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования (по согласованию) | 2013 год |  |
| 2.1.2. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, их руководителей и основных категорий работников | комитет образования Администрации муниципального района с участием руководителей и учителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования (по согласованию) | 2013 год |  |
| 2.2. | Участие в реализации региональной программы поддержки образовательных организаций, реализующих программы общего образования, работающих в сложных социальных условиях: | комитет образования Администрации муниципального района, Администрация муниципального района | 2013-2018 годы | муниципальный план оптимизации сети образовательных организаций |
| 2.2.1. | Реализация муниципального плана оптимизации сети образовательных организаций, реализующих программы общего образования | комитет образования Администрации муниципального района, Администрация муниципального района | 2013-2015 годы | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ к 2018 году составит 1,46 |
| 2.2.2. | Создание условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья | комитет образования администрации муниципального района, Администрация муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего образования (по согласованию) | 2013-2018 годы | удельный вес общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций составит к 2015 году 28 % от числа общеобразовательных организаций района |
| 3. | Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | комитет образования Администрации муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего образования (по согласованию) | 2013-2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области – 100 %; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования, к 2018 году составит 20 % |
| 3.1.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в общем образовании | комитет образования Администрации муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего образования (по согласованию) | 2013 год |  |
| 3.1.2 | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего образования | комитет образования Администрации муниципального района Администрация муниципального района | 2013-2018 годы |  |
| 3.2. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области – 100 %; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования, к 2018 году составит 20 %; методические рекомендации по стимулированию руководителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации, реализующей программы общего образования (в том числе по результатам независимой оценки); в 2015 году в 100 % муниципальных образований будет осуществляться оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности образовательных организаций |
| 3.2.1. | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации, реализующей программы общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) | комитет образования Администрации муниципального района | 2013 год |  |
| 3.2.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования в соответствии с типовой формой договора | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2014 годы |  |
| 3.3. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия): | комитет образования Администрации муниципального района НИРО | 2013-2018 годы | наличие публикаций в регио-нальных и муниципальных СМИ; ежегодная положительная динамика по отношению к 2012 году по удовлетворенности населения: доступностью реализации программ общего образования; качеством реализации программ общего образования |
| 3.3.1. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик внедрения эффективного контракта | комитет образования Администрации муниципального района НИРО ПМСС | 2015, 2017 годы | аналитический отчет по внедрению эффективного контракта |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные 
с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ | процент | 1,56 | 1,54 | 1,52 | 1,5 | 1,48 | 1,46 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процент | 4 | 4,8 | 5 | 5 | 6 | 6 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 10 % общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 % средней заработной платы в области |
| 4. | Удельный вес образовательных организаций района, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процент | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех образовательных организациях района будет внедрена система оценки деятельности руководителей |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного 
образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного 
образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя 
реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций 
дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 
государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 99 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 150 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Не менее 41 процентов численности обучающихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.

Педагоги государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей будут иметь средне-месячную заработную плату не ниже среднемесячной заработной платы в области.

Увеличится количество мероприятий, проводимых с детьми и подростками в возрасте 5-18 лет.

Возрастет удовлетворенность населения качеством услуг организаций дополнительного образования детей.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5-18 лет | человек | 2895 | 2980 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | процент | 99,2 | 99,2 | 99,25 | 99,3 | 99,35 | 99,4 | 99,5 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования 
детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей: | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | постановление Администрации муниципального района об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы развития дополнительного образования детей; охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования к 2018 году составит 99,5 %; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году составит 41 % |
| 1.1.1. | Разработка и внедрение областной и муниципальной межведомственной целевой программы развития дополнительного образования детей, предусматривающих мероприятия по: формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района Администрация Валдайского муниципального района | 2013-2014 годы |  |
| 1.1.2. | Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной межведомственной целевой программы развития дополнительного образования детей | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района Администрация Валдайского муниципального района | 2014-2018 годы | проведение мониторинга реализации муниципальной межведомственной целевой программы развития дополнительного образования детей; охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования к 2018 году составит 99,5 % |
| 1.1.3. | Представление в область информации по мониторингу о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района | 2014-2018 годы | сводная информация по мониторингу о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей; охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования к 2018 году составит 99,5 % |
| 1.2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района Администрация Валдайского муниципального района | 2014-2015 годы | приказы, постановления органа местного самоуправления, осуществляющего деятельность в сфере дополнительного образования, о совершенствовании организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей; охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования к 2018 году составит 99,5 % |
| 1.2.1. | Использование рекомендаций по определению механизма эффективного использования ресурсов спортивных, культурных и других площадок и объектов, находящихся в ведении муниципальных физкультурно-спортивных организаций, организаций образования, культуры, молодежной политики, организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, в целях максимальной занятости детей в свободное от учебы время | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района Администрации сельских поселений Администрация Валдайского муниципального района | 2014 год | приказы, постановления органа местного самоуправления муниципального района, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования, об утверждении методических рекомендаций по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий; ежегодная положительная динамика по отношению к 2012 году по увеличению количества спортивных, культурных и других площадок и объектов, находящихся в ведении муниципальных физкультурно-спортивных организаций, организаций образования, культуры, молодежной политики, организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, в целях максимальной занятости детей в свободное от учебы время; охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования к 2018 году составит 99,5 % |
| 1.2.2. | Организация мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных правовых актов в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления муниципального района | Администрация Валдайского муниципального района | 2014-2018 годы | положительная динамика по отношению к 2012 году количества спортивных, культурных и других площадок и объектов, находящихся в ведении муниципальных физкультурно-спортивных организаций, организаций образования, культуры, молодежной политики, организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей при застройке территорий; охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования к 2018 году составит 99,5 % |
| 1.3. | Выявление и организация внедрения эффективных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района | 2015-2018 годы | внедрение до конца 2018 года эффективных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей; охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования к 2018 году составит 99,5 % |
| 1.4. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района | 2014-2015 годы |  |
| 1.4.1. | Апробация моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района | 2014-2015 годы |  |
| 1.5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района | 2013-2014 годы | удельный вес образовательных организаций, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, к 2018 году составит не менее 80 %; приказы, постановления органа местного самоуправления, осуществляющего деятельность в сфере дополнительного образования, об утверждении показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников |
| 1.5.1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района | 2013-2018 годы |  |
| 2. | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |
| 2.1. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района | 2013-2018 годы | охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования к 2018 году составит 99,5 %; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году составит 41 % |
| 2.1.1. | Реализация районной целевой программы «Одарённые дети» на 2011 -2015 годы, утвержденной постановлением Администрации района от 30.12.2010 № 2180 | комитет образования Администрации муниципального района | 2013-2016 годы | постановления Администрации Валдайского муниципального района об утверждении долгосрочных районных целевых программ: «Одаренные дети на 2016-2020 годы», «Молодежь Валдайского муниципального района на 2016-2020 годы», «Культура Валдайского муниципального района на 2015-2018 годы»; охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования к 2018 году составит 99,5 %; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году составит 41 % |
| 2.1.2. | Разработка и реализация долгосрочной районной целевой программы «Одарённые дети» на 2016-2020 годы | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района | 2016-2020 годы |  |
| 2.1.3. | Реализация долгосрочной районной целевой программы «Молодежь Валдайского муниципального района на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации района от 29.06.2012 № 1199 | отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района | 2013-2015 годы |  |
| 2.1.4. | Реализация муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Валдайском муниципальном районе» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации района от 04.04.2012 № 662 | отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района |  |  |
| 2.1.5. | Разработка и реализация долгосрочной районной целевой программы «Молодежь Валдайского муниципального района на 2016-2020 годы» | отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района | 2015-2020 годы |  |
| 2.1.6. | Реализация районной целевой программы «Культура Валдайского муниципального района (2012-2014 годы)», утвержденной постановлением Администрации района от 21.03.2012 № 536 | комитет культуры и туризма Администрации муниципального района | 2013-2014 годы |  |
| 2.1.7. | Разработка и реализация долгосрочной районной целевой программы «Культура Валдайского муниципального района на 2015-2018 годы» | комитет культуры и туризма Администрации муниципального района | 2014 год |  |
| 2.1.8. | Разработка (развитие) форм поддержки победителей и призеров интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний, подготовивших их педагогических коллективов и учреждений | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района | 2013-2015 годы | приказы, постановления органа местного самоуправления, осуществляющего деятельность в сфере дополнительного образования, об утверждении методических рекомендаций по развитию форм поддержки победителей и призеров интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний, подготовивших их педагогических коллективов и организаций; доля обучающихся по программам общего образования, которым оказана поддержка на муниципальном уровне от общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году составит 7,77%; доля педагогов, подготовивших победителей и призеров интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний, которые поощрены на муниципальном уровне, ежегодно составит 100 % |
| 3. | Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района Администрация Валдайского, муниципального района | 2013-2018 годы | к 2018 году 100 % руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей будут осуществлять трудовую деятельность в соответствии с эффективным контрактом |
| 3.1.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района Администрация Валдайского муниципального района | 2013 год |  |
| 3.1.2. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района | 2013 год |  |
| 3.1.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района Администрация Валдайского муниципального района | 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в области составит 100 % к 2018 году; удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности к 2018 году составит 10 % |
| 3.1.4. | Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района Администрация Валдайского муниципального района | 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в области составит 100 % к 2018 году |
| 3.1.5. | Совершенствование нормативов финансирования организаций дополнительного образования детей | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района Администрация Валдайского муниципального района | 2013-2018 годы | приказы органа исполнительной власти области об утверждении нормативов финансирования организаций дополнительного образования детей |
| 3.2. | Внедрение эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района Администрация Валдайского муниципального района | 2013-2018 годы | к 2018 году 100 % руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей будут осуществлять трудовую деятельность в соответствии с эффективным контрактом |
| 3.2.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) (в соответствии с компетенцией органа местного самоуправления муниципального района) | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района Администрация Валдайского муниципального района | 2013-2018 годы | удельный вес муниципальных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, к 2018 году составит не менее 80 %; отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в области составит 100 % к 2018 году |
| 3.2.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района Администрация Валдайского муниципального района | 2013-2018 годы | к 2018 году 100 % руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей будут осуществлять трудовую деятельность в соответствии с эффективным контрактом |
| 4. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района Администрация Валдайского муниципального района | 2013-2018 годы | удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности к 2018 году составит 10 %; охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования к 2018 году составит 99,5 %; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году составит 41 % |
| 4.1.2. | Организация повышения квалификации педагогов организаций дополнительного образования детей | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района | 2013-2018 годы | удельный вес численности педагогов в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, освоивших программы профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации, к 2018 году составит не менее 60% |
| 4.1.3. | Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров и педагогов организаций дополнительного образования детей | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района | 2014-2018 годы | удельный вес численности руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, освоивших программы профессиональной переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей, к 2018 году составит не менее 60 %; удельный вес численности педагогов в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, освоивших программы профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации, к 2018 году составит не менее 60 % |
| 4.2. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей: организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия; проведение мониторинга по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг дополнительного образования по результатам внедрения эффективного контракта | комитет образования Администрации муниципального района комитет культуры и туризма Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике Администрации муниципального района Администрация Валдайского муниципального района | 2013-2018 годы | наличие публикаций в местных средствах информации; участие в областных семинарах, не менее 4; ежегодная положительная динамика по отношению к 2012 году (65%) по удовлетворенности населения: доступностью реализации программ дополнительного образования детей; качеством реализации программ дополнительного образования |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процент | 99,2 | 99,25 | 99,3 | 99,35 | 99,4 | 99,5 | 99,5 % детей в возрасте 5-18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 40 | 40,25 | 40,5 | 40,75 | 41 | 41 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в области | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в области составит 100 % к 2018 году |

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты»)  «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования в Валдайском муниципальном районе» на 2013-2018 годы

(млн.рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | консолидированный бюджет | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | консолидированный бюджет | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | консолидированный бюджет | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | потребность | потребность | потребность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Использование субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных и муниципальных программ развития дошкольного образования: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.1.1. | Подписание соглашения с Минобрнауки России на предоставление субсидий на софинансирование реализации программ развития дошкольного образования (при выделении средств федерального бюджета) | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.1.2. | Подготовка проекта о внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011-2015 годы» в части мероприятий, направленных на развитие дошкольного образования | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.1.3. | Разработка и внесение изменений в муниципальные программы развития дошкольного образования | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | - | - | 7,644 | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.1. | Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.2.2. | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста на свободных площадях образовательных учреждений (дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей), недогруженных до проектной мощности | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.2.3. | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счет организации работы семейных дошкольных групп, являющихся структурными подразделениями муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счет возврата в систему дошкольного образования ранее перепрофилированных зданий детских садов и их реконструкции | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.2.5. | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счет реконструкции зданий под дошкольные образовательные организации | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.2.6. | Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет реконструкции зданий и помещений функционирующих детских садов с увеличением их мощности путем создания пристроек | - | - | 7,644 | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.2.7. | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счет строительства современных зданий дошкольных образовательных организаций | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.2.8. | Распространение методических рекомендаций по созданию дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций и ликвидации очереди в дошкольные образовательные организации | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.3.1. | Организация изучения и обсуждения с привлечением представителей надзорных органов обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.), устанавливающих требования к условиям предоставления услуг дошкольного образования | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.3.2. | Внедрение в практику работы дошкольных образовательных организаций обновленных требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования, включая обновление нормативной правовой базы муниципальных районов, городского округа на основании обновленных регулирующих эти требования документов | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.3.3. | Мониторинг сохранения качества предоставляемых услуг и безопасности условий их предоставления в результате внедрения в практику работы дошкольных образовательных организаций обновленных требований к условиям организации дошкольного образования | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.3.4. | Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.4.1. | Формирование и утверждение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.4.2. | Предоставление негосударственным детским садам льготных условий аренды государственного и муниципального имущества в соответствии с нормами действующего законодательства | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.4.3. | Информационное освещение вопросов создания негосударственных дошкольных образовательных организаций, возможности их размещения в специально оборудованных помещениях на первых этажах строящихся многоквартирных жилых домов и офисных зданий (корпоративные детские сады), на базе высших учебных заведений для детей сотрудников, студентов, аспирантов этих учебных заведений | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2. | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация введения ФГОС дошкольного образования: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.1.1. | Приведение основных образовательных программ дошкольного образования в соответствие со стандартами дошкольного образования | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.2. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Перспективное планирование потребности в педагогических кадрах системы дошкольного образования муниципального района с учетом введения дополнительных мест для детей дошкольного возраста, перехода к эффективному контракту с педагогическими и руководящими работниками дошкольного образования | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.2.5. | Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров системы дошкольного образования в рамках государственного задания НИРО | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.2.6. | Обеспечение информационных и организационных условий для переподготовки педагогических кадров системы дошкольного образования | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.3. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.3.1. | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.3.2. | Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.3.3. | Разработка методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой оценки качества работы дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.3.4. | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.3.5. | Внесение изменений в примерное положение об оплате труда работников образовательных организаций | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3. | Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.1. | Разработка требований на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций системы дошкольного образования, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта) | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.2. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.3. | Разработка и направление в образовательные организации рекомендаций по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.4. | Поэтапное повышение заработной платы педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | 5,405 | - | 0,826 | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.5. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.2. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.2.1. | Разработка моделей эффективного контракта для руководителей дошкольных образовательных организаций | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.2.2. | Проведение работы по заключению эффективных контрактов с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.3. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Мониторинг влияния введения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | ВСЕГО по дошкольному образованию | 5,405 | - | 8,470 | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Начального общего образования: разработка и утверждение основных образовательных программ образовательных организаций; создание современных условий обучения учащихся по ФГОС: закупка оборудования, учебников и методических пособий; повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций по ФГОС; разработка и внедрение механизмов интеграции общего и дополнительного образования, моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в ходе реализации ФГОС | 0,629 0,629 | - - | - - | - - | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  |  | -- - |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  | - - |  |  |
| 1.1.2. | Основного общего образования: разработка и утверждение основных образовательных программ образовательных организаций; создание современных условий обучения учащихся по ФГОС: закупка оборудования, учебников и методических пособий; повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций по ФГОС; разработка и внедрение механизмов интеграции общего и дополнительного образования, моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в ходе реализации ФГОС; создание базовых площадок по обмену опытом | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.1.3. | Среднего (полного) общего образования: разработка и утверждение основных образовательных программ образовательных организаций; создание современных условий обучения учащихся по ФГОС: закупка оборудования, учебников и методических пособий; повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций по ФГОС; разработка и внедрение новых моделей организации профильного обучения в ходе реализации ФГОС | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.2.1. | Оформление заявки на участие в апробации и анализ результатов мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (далее мониторинг) | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.2.2. | Осуществление мониторинговых исследований по результатам освоения основных образовательных программ учащимися на всех ступенях общего образования, включая государственную итоговую аттестацию | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.3. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.4. | Разработка программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Разработка плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; меры социальной поддержки молодых педагогов; развитие системы наставничества; формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.4.2. | Реализация плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.1.1. | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в том числе с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.1.2. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, их руководителей и основных категорий работников | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.2. | Разработка и реализация региональных программ поддержки образовательных организаций, реализующих программы общего образования, работающих в сложных социальных условиях: | 1,942 | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.2.1. | Реализация муниципальной программы реструктуризации сети образовательных организаций, реализующих программы общего образования | - | - | - | - | - |  | -- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.2.2. | Создание условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1,942 | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3. | Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в общем образовании | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.2. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 1,405 | - | 0,329 | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.2. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.2.1. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с типовой формой договора | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.3. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.3.1. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик внедрения эффективного контракта | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | ВСЕГО по общему образованию | 3,976 | - | 0,329 | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.1.1. | Разработка и внедрение областной и муниципальных межведомственных целевых программ развития дополнительного образования детей в области, предусматривающих мероприятия по: формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.1.2. | Мониторинг и оценка эффективности реализации областной и муниципальных межведомственных целевых программ развития дополнительного образования детей в области | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.2.1. | Разработка рекомендаций по определению механизма эффективного использования ресурсов спортивных, культурных и других площадок и объектов, находящихся в ведении муниципальных физкультурно-спортивных организаций, организаций образования, культуры, молодежной политики, организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, в целях максимальной занятости детей в свободное от учебы время | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.2.2. | Организация мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных правовых актов в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.3. | Выявление и организация внедрения эффективных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.4. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.4.1. | Апробация моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.5.1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2. | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | 0,048 | - | 0,100 | - | - |  | 0,145 |  | - |  | - |  |  | 0,145 |  |  | 0,145 |  |  | 0,145 |  |  |  | 0,145 |  |  |
| 2.1.1. | Реализация районной целевой программы «Одаренные дети на 2012-2016 годы» | 0,045 | - | - | - | - |  | 0,045 |  | - |  | - |  |  | 0,045 |  |  | 0,045 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.1.2. | Разработка районной целевой программы «Одаренные дети на 2017-2020 годы» | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
| 2.1.3. | Реализация долгосрочной районной целевой программы «Молодежь Валдайского муниципального района на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации района от 29.06.2012 № 1199 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.1.4. | Реализация муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Валдайском муниципальном районе» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации района от 04.04.2012 № 662 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.1.5. | Разработка и реализация долгосрочной районной целевой программы «Молодежь Валдайского муниципального района на 2016-2020 годы» | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.1.6 | Реализация долгосрочной районной целевой программы «Культура Валдайского муниципального района на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 21.03.2012 № 536 | 0,003 | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.1.7. | Разработка (развитие) форм поддержки победителей и призеров интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний, подготовивших их педагогических коллективов и учреждений | - | - | 0,100 | - | - |  | 0,100 |  | - |  | - | 0,100 |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |  |
| 3. | Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.2. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей | 0,255 | - | 0,234 | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.4. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования детей | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.2. | Внедрение эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.2.1. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 4. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 4.1.2. | Реализация программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов организаций дополнительного образования детей | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 4.1.3. | Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров и педагогов организаций дополнительного образования детей | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 4.2. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей: организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия; проведение мониторинга по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг дополнительного образования по результатам внедрения эффективного контракта | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | ВСЕГО по дополнительному образованию детей | 0,303 | - | 0,334 | - | - | 0,145 |  | - |  | - |  |  | 0,145 |  |  | 0,145 |  | 0,145 |  |  |  | 0,145 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по мероприятиям | 9,684 | - | 9,133 | - | - | 0,145 |  | - |  | - |  |  | 0,145 |  |  | 0,145 |  | 0,145 |  |  | 0,145 |  |  |  |  |  |

___________________________________